## Metas
ID_Area | Área | Tema | ID_Meta | Descrição da Meta | Status da Meta | % Avanço | Data Inicio | Data Fim | Duração | ID_Responsavel | Responsável | Empresa | Observação de Acompanhamento | Concluí em 2025?
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Atrasado | 96.84% | 4565800% | 4600800% | 350 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Pendência da SEMAD. Dentro das ações de responsabilidade GMA, tudo foi cumprido conforme proposto para 2025. Continuidade 2026 conforme aditivo TCCA e Aditivos contratuai | Não | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 101 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_Thiago | Concluído | 100% | 4565800% | 4593300% | 275 | 25 | Thiago Viana | SVPM |  |  | Não
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 102 | Desenvolver e implementar estratégia para implantação da SGA ISO 14001 | Atrasado | 78.29% | 4571700% | 4596000% | 243 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Continuidade em 2026. Itens do Manual SGA e Aspectos e Impactos com base na nova estrutura e planejamento integrado da Gerência. Alinhado com Gestor a prorrogação da meta, devido foco em outros temas prioritários (RDA e Licenciamentos) | Não
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Concluído | 100% | 4565900% | 4600400% | 345 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Concluído | 100% | 4590100% | 4600600% | 105 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Concluído | 100% | 4565800% | 4590100% | 243 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 106 | Realizar gap analysis da ISO14001 nas áreas | Concluído | 100% | 4567700% | 4602100% | 344 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Concluído | 100% | 4567700% | 4602100% | 344 | 3 | Anna Laura | SESI |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 108 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_AnnaLaura | Concluído | 100% | 4565900% | 4600400% | 345 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 109 | Acompanhar o processo de Renovação da Licença de Instalação pelo sistema SGA junto a SEMAD | Concluído | 100% | 4565900% | 4602100% | 362 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Concluído | 100% | 4565800% | 4602200% | 364 | 20 | Nadrielle | SVPM |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão de Custo | 111 | Propor revisão de contratos vigentes buscando reduzir custos | Atrasado | 31.05% | 4566300% | 4599100% | 328 | 20 | Nadrielle | SVPM |  | Não
1004 | Licenciamento & Regulatório | Publicações científicas | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Concluído | 100% | 4566300% | 4596000% | 297 | 20 | Nadrielle | SVPM |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 113 | Estruturar BASE de DADOS geoespaciais (GMA)_Nadrielle | Concluído | 100% | 4571700% | 4596000% | 243 | 20 | Nadrielle | SVPM |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Atrasado | 96.84% | 4565800% | 4600800% | 350 | 20 | Nadrielle | SVPM |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Concluído | 100% | 4574800% | 4599100% | 243 | 20 | Nadrielle | SVPM |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 116 | Elaborar Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais e Executar Piloto em 01 Área | Atrasado | 17.44% | 4593100% | 4601300% | 82 | 24 | Thayna | BIOTA | Continuidade em 2026 | Não
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 117 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Thayna | Concluído | 100% | 4574800% | 4601300% | 265 | 24 | Thayna | BIOTA |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Concluído | 100% | 4574800% | 4599100% | 243 | 24 | Thayna | BIOTA |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 119 | Diligenciar no acompanhamento das solicitações de exclusões de condicionantes | Concluído | 100% | 4567000% | 4571600% | 46 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 120 | Desenvolver Manual do SGA | Atrasado | 52.5% | 4574800% | 4596100% | 213 | 24 | Thayna | BIOTA | Continuidade em 2026 | Não
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Concluído | 100% | 4565800% | 4637600% | 718 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Concluído | 100% | 4565800% | 4609100% | 433 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 123 | REGULARIZAÇÃO CAR - Atualização das informações e adequação das bases das propriedades inseridas na ADA SVPM conforme prioridade e disponibilidade de recurso. | Concluído | 100% | 4584700% | 4596900% | 122 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Concluído | 100% | 4567400% | 4598900% | 315 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Concluído | 100% | 4566000% | 4598900% | 329 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 126 | Rehabilitation Projects Phase II | Concluído | 100% | 4566300% | 4601000% | 347 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 127 | Elaborar Book ambiental dos projetos Flow Sheat | Atrasado | 0.4507% | 4567700% | 4601000% | 333 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 128 | Elaborar Book ambiental do Heap Laeth | Atrasado | 68.95% | 4567700% | 4601000% | 333 | 7 | Edimar Dias | SESI
1001 | Meio Ambiente - Operação | Planos Diretores | 129 | Elaborar o Plano Diretor de PRAD do empreendimento, estabelecendo diretrizes e ações para o gerenciamento de águas superficiais, controle de processos erosivos, aplicação de técnicas de bioengenharia e revegetação de taludes nas áreas da SVPM. | Atrasado | 93.04% | 4565900% | 4602200% | 363 | 1 | Alan Boni | SVPM | Alinhado com a Gerencia que a meta será concluída no início de 2026 com a realização do workshop e treinamento das equipes operacionais | Não
1001 | Meio Ambiente - Operação | PRAD | 130 | Desenvolvimento de protocolo de monitoramento para conclusão de áreas de PRAD da Serra Verde | Concluído | 100% | 4565900% | 4596000% | 301 | 1 | Alan Boni | SVPM |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | Planos Diretores | 131 | Elaborar o Plano Diretor de Controles Ambientais do empreendimento | Atrasado | 82.91% | 4565900% | 4600300% | 344 | 1 | Alan Boni | SVPM | Alinhado com a Gerencia que a meta será concluída no início de 2026 com a realização do workshop e treinamento das equipes operacionais | Não
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Atrasado | 39.32% | 4567400% | 4602200% | 348 | 1 | Alan Boni | SVPM | Início em 2026. | Não
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Atrasado | 15.14% | 4566000% | 4596000% | 300 | 13 | Leovigildo | SESI | A meta é dependente da aquisição dos insumos do PRAD e Bioengenharia. Serão entregues à SVPM somente em janeiro de 2026. | Não
1002 | Meio Biótico | PRAD | 134 | Desenvolver trabalho técnico florestal com base na implantação e resultados iniciais do PRAD Piloto. | Concluído | 100% | 4566000% | 4602100% | 361 | 13 | Leovigildo | SESI | Exceto a submissão do trabalho em periódico científico, todas as outras etapas foram finalizadas. No entanto, a submissão depende ainda da aprovação da Relações Institucionais e Responsabilidade Social Responsabilidade Social Corporativa. | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | Planos Diretores | 135 | De acordo com as premissas do Plano diretor de PRAD, firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados a estratégias para recuperação do cerrado. | Atrasado | 74.64% | 4567200% | 4596100% | 289 | 13 | Leovigildo | SESI | Dependente da aquisição dos insumos de PRAD e Bioengenharia, que só serão entregues à SVPM em janeiro de 2026. | Não
1002 | Meio Biótico | P&D | 136 | Apresentar e testar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Atrasado | 97.84% | 4573100% | 4601100% | 280 | 13 | Leovigildo | SESI | Impantadas duas soluções reaproveitando lonas de filtragem: 01 para a proteção de taludes e controle de plantas daninhas por solarização no PRAD Piloto; 01 como construção de paliçadas para a retenção de sedimentos na Cava Sul. | Não
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 137 | Implementar o Plano Diretor de Controles Ambientais (PDCA) do empreendimento. | Atrasado | 64.95% | 4565900% | 4602200% | 363 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Alinhado com a Gerencia que a meta será concluída no início de 2026 com a realização do workshop e treinamento das equipes operacionais | Não
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 138 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias. | Concluído | 100% | 4565900% | 4602200% | 363 | 22 | Pedro Duque | SVPM |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 139 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão | Concluído | 100% | 4565900% | 4602100% | 362 | 22 | Pedro Duque | SVPM |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 140 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas | Concluído | 100% | 4583900% | 4602100% | 182 | 22 | Pedro Duque | SVPM |  | Sim
1003 | Meio Físico | SGA | 141 | Revisão dos documentos PGRS / PGRSS / PGRCCD | Concluído | 100% | 4565900% | 4599400% | 335 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 142 | Implementação PGRS / PGRSS / PGRCCD | Concluído | 100% | 4565900% | 4602100% | 362 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 143 | Implementação Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | Concluído | 100% | 4567700% | 4602100% | 344 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 144 | GAP Analysis para Adequação do atendimento à NBR 10.004 | Concluído | 100% | 4570000% | 4602100% | 321 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 145 | Plano Diretor de Resíduos Sólidos | Concluído | 100% | 4565900% | 4602200% | 363 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Plano de Atendimento a Emergência | 146 | Revisão do PAE, PGR e PAE Rodoviário integrando atualizando e revisão riscos e atividades do empreendimento. | Concluído | 100% | 4566300% | 4596700% | 304 | 26 | Thulio Souza | BIOTA |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | Plano de Atendimento a Emergência | 147 | Criar Procedimento do PAE e PGR (Unificado Ambiente e Segurança). | Concluído | 100% | 4566300% | 4596700% | 304 | 26 | Thulio Souza | BIOTA |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 148 | Aperfeiçoar sistema de gestão ambiental da área de Meio Ambiente Operação. | Concluído | 100% | 4565800% | 4596700% | 309 | 26 | Thulio Souza | BIOTA |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Atrasado | 30.67% | 4567000% | 4592900% | 259 | 23 | Ricardo Sobrinho | BIOTA
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 150 | Implantar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Atrasado | 35.7% | 4565900% | 4601100% | 352 | 23 | Ricardo Sobrinho | BIOTA
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Atrasado | 98.04% | 4567000% | 4598100% | 311 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 152 | Estruturar sistemas de informações de dados de SGA ambientais e geoespaciais (presente/futuro). | Atrasado | 60.45% | 4565900% | 4601100% | 352 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Atrasado | 96% | 4585800% | 4602100% | 163 | 26 | Thulio Souza | BIOTA |  | Não
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 154 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina. | Concluído | 100% | 4565900% | 4602100% | 362 | 17 | Matheus | BIOTA |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 155 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias_Matheus | Concluído | 100% | 4565900% | 4581900% | 160 | 17 | Matheus | BIOTA |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 156 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina.. | Atrasado | 76.14% | 4565900% | 4602100% | 362 | 10 | Guilherme Monteiro | BIOTA | Aguardando chegada da amostra para teste operacional | Não
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 157 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão_GuilhermeMonteiro | Concluído | 100% | 4565900% | 4602100% | 362 | 10 | Guilherme Monteiro | BIOTA |  | Sim
1002 | Meio Biótico | P&D | 158 | Desenvolver plano estratégico de suprimentos sustentável de material genético (mudas, sementes, composto orgânico...) do Cerrado | Concluído | 100% | 4566000% | 4601800% | 358 | 13 | Leovigildo | SVPM | Plano de Seleção e Mapeamento de Matrizes Florestais, Plano de Coleta e Beneficiamento de Sementes Florestais, Plano de Estruturação do Viveiro Florestal | Sim
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Concluído | 100% | 4565800% | 4602100% | 363 | 2 | Allikison | BIOTA |  | Sim
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 160 | Desenvolver estudos utilizando DNA Ambiental (eDNA) | Concluído | 100% | 4567000% | 4602100% | 351 | 4 | Cyro | BIOTA |  | Sim
1002 | Meio Biótico | Monitoramento Ambiental | 161 | Desenvolver e implantar metodologias de monitoramento de fauna nas áreas de PRAD. | Concluído | 100% | 4566000% | 4602100% | 361 | 4 | Cyro | BIOTA |  | Sim
1002 | Meio Biótico | Monitoramento Ambiental | 162 | Desenvolver procedimento e implantar metodologias de monitoramento dos impactos do Sal na Fauna local. | Concluído | 100% | 4571700% | 4602100% | 304 | 4 | Cyro | BIOTA |  | Sim
1002 | Meio Biótico | Estudos Ambientais | 163 | Confeccionar acervo de fauna para educação ambiental (coleção própria) | Concluído | 100% | 4568800% | 4575100% | 63 | 4 | Cyro | BIOTA |  | Sim
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 164 | Firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados às espécies da fauna e flora locais. | Concluído | 100% | 4567000% | 4594000% | 270 | 6 | Dyse | BIOTA | Foi firmada parceria com o pesquisador Zenilton, da Embrapa, e com um mantenedor de fauna. | Sim
1002 | Meio Biótico | Operação | 165 | Garantir que a taxa de reabilitação e reintrodução dos animais recebidos e tratados com sucesso no CETRAS não fique abaixo de 95%. | Concluído | 100% | 4565800% | 4599800% | 340 | 6 | Dyse | BIOTA | É uma meta contínua, já que está correlacionada à entrada de animais no CETRAS. Mesmo assim, considero concluída, pois todos os procedimentos estão sendo seguidos. | Sim
1002 | Meio Biótico | Monitoramento Ambiental | 166 | Desenvolver estudo e executar monitoramento em pontos estratégicos de passagem de fauna | Concluído | 100% | 4566000% | 4602100% | 361 | 9 | Gilmar | BIOTA |  | Sim
1002 | Meio Biótico | Monitoramento Ambiental | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Concluído | 100% | 4566000% | 4602200% | 362 | 9 | Gilmar | BIOTA |  | Sim
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 168 | Executar o plano estratégico de suprimentos sustentável de material genético (mudas, sementes, composto orgânico...) do Cerrado | #DIV/0! | #DIV/0! | 4566000% | 4602100% | 361 | 19 | Gleiciele | CERRADÃO
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Atrasado | 96.98% | 4565800% | 4602200% | 364 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM |  | Não
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 170 | Implementar ações do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas | Concluído | 100% | 4565800% | 4596000% | 302 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM |  | Sim
1003 | Meio Físico | P&D | 171 | Submeter ao menos um trabalho científico em evento/revista renomada | Concluído | 100% | 4565800% | 4593000% | 272 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM |  | Sim
1003 | Meio Físico | P&D | 172 | Desenvolver plano para o aproveitamento científico dos dados e informações do meio físico | Concluído | 100% | 4565800% | 4574600% | 88 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM |  | Sim
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Atrasado | 86.69% | 4565800% | 4602200% | 364 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM
1003 | Meio Físico | P&D | 174 | Definir estratégia para adequação da atualização da NBR 10004 (Ecotóxico) | Concluído | 100% | 4565800% | 4580700% | 149 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM |  | Sim
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 175 | Execução das atividades em campo em atendimento ao Plano Diretor de Emissões Atmosféricas (Testes com polímeros, otimização de rota de caminhão pipa, etc) | Concluído | 100% | 4565800% | 4580700% | 149 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 176 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade da água, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Concluído | 100% | 4565800% | 4574600% | 88 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 177 | Realizar levantamento dos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterrânea | Concluído | 100% | 4565800% | 4571600% | 58 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 178 | Executar ações de melhoria dos pontos levantados nos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterranea | Atrasado | 32.66% | 4571600% | 4593000% | 214 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA |  | Não
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 179 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade do ar, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Concluído | 100% | 4565800% | 4574600% | 88 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 180 | Realizar cadastramento de Sistemas de Drenagem e criar Fluxograma esquemático das contribuições dos SUMP's nos cursos hídricos | Concluído | 100% | 4565800% | 4580700% | 149 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 181 | Realizar levantamento das informações para o PROVIAS (Mapeamento de asfalto, canaletas, guard rail, sinalizações, etc) | Concluído | 100% | 4565800% | 4602200% | 364 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Concluído | 100% | 4565800% | 4577700% | 119 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 183 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução do trabalho de cadastramento de Sistema de Drenagem e apresentar cronograma/planejamento de execução | Concluído | 100% | 4565800% | 4577700% | 119 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 184 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução das atividades do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas apresentar cronograma/planejamento de execução | Concluído | 100% | 4565800% | 4580700% | 149 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 185 | Implementar modelo de Governança de Gestão Hídrica | Concluído | 100% | 4565800% | 4599100% | 333 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 186 | Realizar GAP Analysis e propor Plano de Trabalho para adequação ao atendimento da NBR 10.004 | Concluído | 100% | 4565800% | 4573100% | 73 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Concluído | 100% | 4565800% | 4602200% | 364 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Concluído | 100% | 4565800% | 4602200% | 364 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Concluído | 100% | 4565800% | 4602200% | 364 | 8 | Geovanna Freitas | BIOTA
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 190 | Realizar monitoramentos diários de Turbidez e Salinidade | Concluído | 100% | 4565800% | 4599300% | 335 | 5 | Daniel | BIOTA
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Estudos Ambientais | 191 | Apoiar a atualização da base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Concluído | 100% | 4565900% | 4599400% | 335 | 5 | Daniel | BIOTA
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Estudos Ambientais | 192 | Apoiar Elaboração Book ambiental dos teste DIEP(Heap Leaching) | Concluído | 100% | 4565900% | 4599400% | 335 | 5 | Daniel | BIOTA
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Estudos Ambientais | 193 | Acompanhamento In Loco da operaçáo da Planta Piloto de Tratabilidade de Efluente Salino | Concluído | 100% | 4565900% | 4599400% | 335 | 5 | Daniel | BIOTA
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 194 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas_GuilhermeMonteiro | Concluído | 100% | 4571900% | 4584700% | 128 | 10 | Guilherme Monteiro | BIOTA |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental de Fornecedores | 195 | Implementar, executar e gerir processo de gestão ambiental documental e de desempenho operacional de empresas envolvidas nas obras de Complementação de Projeto | Concluído | 100% | 4576900% | 4602200% | 253 | 27 | Ana Clara | SESI |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Treinamentos Ambientais | 196 | Desenvolver matriz de treinamentos ambientais aplicáveis por cargo e função SVPM, implementar e ministrar os treinamentos para capacitação | Atrasado | 90.83% | 4577800% | 4602200% | 244 | 27 | Ana Clara | SESI | Dar continuidade aos treinamentos ambientais para as equipes SVPM em 2026, seguindo o ciclo de treinamento. | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Relatório de Desempenho Ambiental | 197 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Ana Clara | Concluído | 100% | 4574800% | 4601300% | 265 | 27 | Ana Clara | SESI |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 198 | Desenvolver Guideline/Documento de Referência Interna de Gestão Ambiental conforme requisitos IFC, ISO e outros aplicáveis. | Atrasado | 79.9% | 4591100% | 4601300% | 102 | 27 | Ana Clara | SESI | Elaboração do Documento sua revisão e publicaçãoserão executados em 2026. | Não
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Concluído | 100% | 4565900% | 4602200% | 363 | 27 | Ana Clara | SESI |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Concluído | 100% | 4590100% | 4600600% | 105 | 27 | Ana Clara | SESI |  | Sim
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Concluído | 100% | 4590100% | 4602100% | 120 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Concluído | 100% | 4565900% | 4602200% | 363 | 3 | Anna Laura | SESI
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 203 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Concluído | 100% | 4565800% | 4602200% | 364 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Concluído | 100% | 4565800% | 4583800% | 180 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 205 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Concluído | 100% | 4565800% | 4602200% | 364 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA |  | Sim
1003 | Meio Físico | P&D | 206 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Atrasado | 55.21% | 4565800% | 4577700% | 119 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA |  | Não
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 207 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Atrasado | 52.48% | 4565800% | 4602200% | 364 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA |  | Não
Formulas:
Status da Meta = IF(G2=1,"Concluído", IF(TODAY()>[Data Fim],"Atrasado", IF(AND(G2=0,TODAY()<[Data Fim]),"Não iniciado", "Em Andamento")))

## Atividades
ID_Area | Área | Tema | ID_Meta | Descrição da Meta | Atividade | Status da Atividade | Data de Conclusão | % Concluído | Peso da tarefa | Data Inicio | Data Fim | Duração | ID_Responsavel | Responsável | Empresa | Observação de Acompanhamento
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Diagnóstico de recursos e planejamento de prioridades | Concluído | 4566000% | 100% | 0.30796 | 4566000% | 4566200% | 3 | 7 | Edimar Dias | SESI | Organizado banco de dados
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Elaboração de escopo para contratação | Concluído | 4567100% | 100% | 1.7451 | 4566400% | 4568000% | 17 | 7 | Edimar Dias | SESI | Escopo elaborado
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Contratação de empresa para levantamento de dados em campo | Concluído |  | 100% | 22.3781 | 4570300% | 4592000% | 218 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Reunião de kick off com empresa | Concluído |  | 100% | 19.8118 | 4573600% | 4592800% | 193 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Mobilização da empresa | Concluído |  | 100% | 19.6065 | 4574000% | 4593000% | 191 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Realização do trabalho de campo | Concluído |  | 100% | 16.7322 | 4577800% | 4594000% | 163 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Entrega preliminar | Concluído |  | 100% | 13.9607 | 4584600% | 4598100% | 136 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Revisão da entrega | Concluído |  | 100% | 12.9341 | 4586000% | 4598500% | 126 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 125 | Atualizar base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Entrega final da base atualizada | Concluído |  | 100% | 12.5235 | 4586800% | 4598900% | 122 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 123 | REGULARIZAÇÃO CAR - Atualização das informações e adequação das bases das propriedades inseridas na ADA SVPM conforme prioridade e disponibilidade de recurso. | Diagnóstico das bases das propriedades incluindo atualização das APPs | Concluído |  | 100% | 39.4667 | 4584700% | 4599400% | 148 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 123 | REGULARIZAÇÃO CAR - Atualização das informações e adequação das bases das propriedades inseridas na ADA SVPM conforme prioridade e disponibilidade de recurso. | Atualização da base | Concluído |  | 100% | 26.1333 | 4589900% | 4599600% | 98 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 123 | REGULARIZAÇÃO CAR - Atualização das informações e adequação das bases das propriedades inseridas na ADA SVPM conforme prioridade e disponibilidade de recurso. | Reunião para apresentação da base atualizada para Gerencia de MA | Concluído |  | 100% | 18.9333 | 4593100% | 4600100% | 71 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 123 | REGULARIZAÇÃO CAR - Atualização das informações e adequação das bases das propriedades inseridas na ADA SVPM conforme prioridade e disponibilidade de recurso. | Aprovação do jurídico | Concluído |  | 100% | 16.5333 | 4594300% | 4600400% | 62 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 123 | REGULARIZAÇÃO CAR - Atualização das informações e adequação das bases das propriedades inseridas na ADA SVPM conforme prioridade e disponibilidade de recurso. | Atualização do CAR no SISCAR | Concluído |  | 100% | 18.9333 | 4595100% | 4602100% | 71 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Alinhar toda equipe sobre o conceito do Indice de Maturidade Ambiental colher percepções e apresentar produto final esperado | Concluído |  | 100% | 1.8163 | 4567400% | 4568800% | 15 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar racional sobre as métricas de avaliação de cada temática do IMA | Concluído |  | 100% | 3.1483 | 4569100% | 4571600% | 26 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Realizar reuniões e validar com focais dos temas Não conformidade, Requisitos Legais, Recursos Hídricos, Resíduos, Biodiversidade, PAE, Emissões e Recuperação de áreas degradadas | Concluído |  | 100% | 2.0585 | 4571700% | 4573300% | 17 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar ferramentas de controle e divulgação do IMA | Concluído |  | 100% | 21.9173 | 4573400% | 4591400% | 181 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar procedimento para gestão do IMA | Concluído |  | 100% | 21.9173 | 4573400% | 4591400% | 181 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Apresentar para GMA procedimentos e ferramentas de gestão | Concluído |  | 100% | 27.9717 | 4576100% | 4599100% | 231 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Realizar reuniões com as áreas operacionais para apresentação IMA e regras socioambientais | Concluído |  | 100% | 19.8587 | 4578200% | 4594500% | 164 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 124 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Startar o IMA para as áreas | Concluído |  | 100% | 21.3118 | 4581400% | 4598900% | 176 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 126 | Rehabilitation Projects Phase II | Elaborar cronograma de acompanhamento do Rehabilitation projects phase II | Concluído |  | 100% | 35.1342 | 4566300% | 4601100% | 349 | 7 | Edimar Dias | SESI | Foi elaborado e apresentado a gerência de MA o levantamento sobre todos os projetos Rehabilitation projects phase II
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 126 | Rehabilitation Projects Phase II | Realizar reunião com equipe aplicando Ciclo PDCA para avaliação das oportunidades de 2025 frente ao acompanhamento 2024 | Concluído |  | 100% | 31.4094 | 4570800% | 4601900% | 312 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 126 | Rehabilitation Projects Phase II | Elaborar modelo de acompanhamento do desenvolvimento do trabalho ao longo de 2025, de forma a integrar dados de turbidez, controles, reabilitação, pluviometria e consolida-los em informações para tomadas de decisão | Concluído |  | 100% | 30.5034 | 4571700% | 4601900% | 303 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 126 | Rehabilitation Projects Phase II | Elaborar mensalmente relatório estratégico com informações dos resultados do trabalho | Concluído |  | 100% | 19.1275 | 4574100% | 4593000% | 190 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 126 | Rehabilitation Projects Phase II | Apresentar resultados preliminares do trabalho realizado | Concluído |  | 100% | 1.9128 | 4593600% | 4595400% | 19 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 126 | Rehabilitation Projects Phase II | Realizar reunião técnica com equipe envolvida nos trabalhos apresentando os resultados e lições aprendidas de 2025 e oportunidades 2026 | Concluído |  | 100% | 1.9128 | 4599200% | 4601000% | 19 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 127 | Elaborar Book ambiental dos projetos Flow Sheat | Elaborar descrição dos itens que irão compor o Book Ambiental para acompanhamento e registro do desenvolvimento do Flow Sheat | Atrasado |  | 1% | 54.0867 | 4567700% | 4601900% | 343 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 127 | Elaborar Book ambiental dos projetos Flow Sheat | Elaborar cronograma em conjunto com Gerência e Estratégia para acompanhamento de projeto da parte estratégica e operacional | Atrasado |  | 0% | 50.7753 | 4569800% | 4601900% | 322 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 127 | Elaborar Book ambiental dos projetos Flow Sheat | Apresentar relatório final consolidando as informações referente ao acompanhamento Flow Sheat | Atrasado |  | 0% | 7.7267 | 4596400% | 4601200% | 49 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 127 | Elaborar Book ambiental dos projetos Flow Sheat | Realizar Work Shopp técnico com equipe envolvida no projeto para apresentação e discussões abertas sobre as lições aprendidas | Atrasado |  | 0% | 7.4113 | 4596400% | 4601000% | 47 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 128 | Elaborar Book ambiental do Heap Laeth | Elaborar descrição dos itens que irão compor o Book Ambiental para acompanhamento e registro do desenvolvimento do Flow Sheat | Concluído |  | 100% | 56.3064 | 4567700% | 4601900% | 343 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 128 | Elaborar Book ambiental do Heap Laeth | Elaborar cronograma em conjunto com Gerência e Estratégia para acompanhamento de projeto da parte estratégica e operacional | Atrasado |  | 50% | 52.8591 | 4569800% | 4601900% | 322 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 128 | Elaborar Book ambiental do Heap Laeth | Apresentar relatório final consolidando as informações referente ao acompanhamento Flow Sheat | Atrasado |  | 0% | 3.119 | 4596400% | 4598200% | 19 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 128 | Elaborar Book ambiental do Heap Laeth | Realizar Work Shopp técnico com equipe envolvida no projeto para apresentação e discussões abertas sobre as lições aprendidas | Atrasado |  | 0% | 7.7155 | 4596400% | 4601000% | 47 | 7 | Edimar Dias | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Elaboração de escopo com envio para suprimentos | Concluído | 4569500% | 100% | 1.4302 | 4565800% | 4568800% | 31 | 7 | Edimar Dias | SVPM | E-mail enviado para equipe técnica contribuir e na sequência enviado para validação de contrato.
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Contratar Consultoria | Concluído |  | 100% | 15.271 | 4568900% | 4601900% | 331 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Reunião de Kick off com empresa | Concluído |  | 100% | 13.9792 | 4571700% | 4601900% | 303 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Desenvolver estudos conforme etapas e cronograma do projeto | Concluído |  | 100% | 28.8812 | 4573100% | 4635600% | 626 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Entrega da primeira versão do Relatório Preliminar | Concluído |  | 100% | 20.346 | 4593100% | 4637100% | 441 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Revisar Relatório | Concluído |  | 100% | 20.1615 | 4593700% | 4637300% | 437 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 121 | SULFATO DE AMÔNIO - Continuidade dos Estudos de Avaliação de Impactos e Ganhos Potenciais com inclusão do reagente S.A. | Apresentação Resultados Preliminares | Concluído |  | 100% | 19.9308 | 4594500% | 4637600% | 432 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Elaboração de escopo com envio para suprimentos | Concluído |  | 100% | 15.9783 | 4565800% | 4585300% | 196 | 7 | Edimar Dias | SVPM | Escopo em fase de revisão/conclusão. Ajuste para novo modelo MD enviado pela Gerência de Contratos
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Contratar Consultoria | Concluído |  | 100% | 26.9837 | 4568900% | 4601900% | 331 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Reunião de Kick off com empresa | Concluído |  | 100% | 24.7011 | 4571700% | 4601900% | 303 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Desenvolver estudos conforme etapas e cronograma do projeto | Concluído |  | 100% | 26.413 | 4573100% | 4605400% | 324 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Entrega da primeira versão do Relatório Preliminar | Concluído |  | 100% | 10.9239 | 4594000% | 4607300% | 134 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Revisar Relatório Final | Concluído |  | 100% | 4.4022 | 4595000% | 4600300% | 54 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | P&D | 122 | TRATABILIDADE EFLUENTES E REJEITOS - Continuidade dos Estudos de Tratabilidade de Efluentes (Salinidade ). | Apresentação Resultados Preliminares | Concluído |  | 100% | 10.5978 | 4596200% | 4609100% | 130 | 7 | Edimar Dias | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 129 | Elaborar o Plano Diretor de PRAD do empreendimento, estabelecendo diretrizes e ações para o gerenciamento de águas superficiais, controle de processos erosivos, aplicação de técnicas de bioengenharia e revegetação de taludes nas áreas da SVPM. | Definir as diretrizes para a recuperação das áreas degradadas no contexto do empreendimento da Serra Verde Pesquisa e Mineração. | Concluído | 4578200% | 100% | 25.2174 | 4565900% | 4571600% | 58 | 1 | Alan Boni | SVPM | Plano diretor PD-PRAD aprovado e concluido.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 129 | Elaborar o Plano Diretor de PRAD do empreendimento, estabelecendo diretrizes e ações para o gerenciamento de águas superficiais, controle de processos erosivos, aplicação de técnicas de bioengenharia e revegetação de taludes nas áreas da SVPM. | Entrega do Plano Diretor de PRAD | Concluído | 4593000% | 100% | 66.9565 | 4571600% | 4586900% | 154 | 1 | Alan Boni | SVPM | Plano diretor PD-PRAD aprovado e concluido.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 129 | Elaborar o Plano Diretor de PRAD do empreendimento, estabelecendo diretrizes e ações para o gerenciamento de águas superficiais, controle de processos erosivos, aplicação de técnicas de bioengenharia e revegetação de taludes nas áreas da SVPM. | Realização do Workshop | Atrasado | 4593700% | 90% | 13.913 | 4593000% | 4596100% | 32 | 1 | Alan Boni | SVPM | Workshop pronto,material apresentado a gerencia e diretoria. Contudo foi cancelado por estratégia da Gerência.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 129 | Elaborar o Plano Diretor de PRAD do empreendimento, estabelecendo diretrizes e ações para o gerenciamento de águas superficiais, controle de processos erosivos, aplicação de técnicas de bioengenharia e revegetação de taludes nas áreas da SVPM. | Realizar a entrega dos procedimentos derivados do Plano Diretor de PRAD | Atrasado |  | 50% | 13.913 | 4593000% | 4596100% | 32 | 1 | Alan Boni | SVPM | Publicado PM Driver: Plantio de Mudas Nativas para Recuperação de Áreas Degradadas , Hidrossemeadura e Bioengenharia para Recuperação de Áreas Degradadas. Elaborado Procedimento Uso e controle de espécies vegetais exóticas em projetos da SVPM e Controle Químico de Plantas Daninhas a ser aprovado no PM Driver.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 130 | Desenvolvimento de protocolo de monitoramento para conclusão de áreas de PRAD da Serra Verde | Levantar dados de campo e levantamento Bibliográfico | Concluído | 4579100% | 100% | 27.2561 | 4565900% | 4580700% | 149 | 1 | Alan Boni | SVPM | Realizado levantamento bibliográfico e orientação para coleta de dados de campo do PRAD Piloto
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 130 | Desenvolvimento de protocolo de monitoramento para conclusão de áreas de PRAD da Serra Verde | Realizar a entrega do documento inicial do protocolo de monitoramento | Concluído | 4579800% | 100% | 16.8293 | 4571600% | 4580700% | 92 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 130 | Desenvolvimento de protocolo de monitoramento para conclusão de áreas de PRAD da Serra Verde | Realizar capacitação técnica da equipe executora das atividades de PRAD | Concluído | 4581800% | 100% | 39.3293 | 4577700% | 4599100% | 215 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 130 | Desenvolvimento de protocolo de monitoramento para conclusão de áreas de PRAD da Serra Verde | Entrega Final do Protocolo de Monitoramento | Concluído | 4596400% | 100% | 36.5854 | 4579200% | 4599100% | 200 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 131 | Elaborar o Plano Diretor de Controles Ambientais do empreendimento | Definir as diretrizes para Plano Diretor de Controles Ambientais no contexto do empreendimento da Serra Verde Pesquisa e Mineração. | Concluído | 4593000% | 100% | 71.5232 | 4565900% | 4583800% | 180 | 1 | Alan Boni | SVPM | Diretrizes do Plano Diretor Elaboradas.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 131 | Elaborar o Plano Diretor de Controles Ambientais do empreendimento | Realizar a entrega dos procedimentos derivados do Plano Diretor de Controles Ambientais | Atrasado |  | 50% | 12.3179 | 4583800% | 4586800% | 31 | 1 | Alan Boni | SVPM | Entrega adiada para atender a finalização de revisão do documento mestre.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 131 | Elaborar o Plano Diretor de Controles Ambientais do empreendimento | Elaborar cronograma de treinamento das equipes de interface | Atrasado |  | 0% | 11.9205 | 4587000% | 4589900% | 30 | 1 | Alan Boni | SVPM | Devido ao adiamento estratégico do Workshop as equipes de interface não foram mobilizadas para treinamento.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 131 | Elaborar o Plano Diretor de Controles Ambientais do empreendimento | Entrega do Plano Diretor de Plano Diretor de Controles Ambientais e Realização do Workshop | Atrasado |  | 90% | 24.2384 | 4593100% | 4599100% | 61 | 1 | Alan Boni | SVPM | Plano Diretor Aprovado e concluído. Workshop pronto,material apresentado a gerencia e diretoria. Contudo foi cancelado por estratégia da Gerência.
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Alinhar toda equipe sobre o conceito do Indice de Maturidade Ambiental colher percepções e apresentar produto final esperado | Concluído |  | 100% | 1.9355 | 4567400% | 4568800% | 15 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Elaborar racional sobre as métricas de avaliação de cada temática do IMA | Concluído |  | 100% | 3.3548 | 4569100% | 4571600% | 26 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Realizar reuniões e validar com focais dos temas Não conformidade, Requisitos Legais, Recursos Hídricos, Resíduos, Biodiversidade, PAE, Emissões e Recuperação de áreas degradadas | Concluído |  | 100% | 2.1935 | 4571700% | 4573300% | 17 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Elaborar ferramentas de controle e divulgação do IMA | Atrasado |  | 90% | 23.3548 | 4573400% | 4591400% | 181 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Elaborar procedimento para gestão do IMA | Atrasado |  | 80% | 23.3548 | 4573400% | 4591400% | 181 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Apresentar para GMA procedimentos e ferramentas de gestão | Atrasado |  | 0% | 21.9355 | 4576100% | 4593000% | 170 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Realizar reuniões com as áreas operacionais para apresentação IMA e regras socioambientais | Atrasado |  | 0% | 21.1613 | 4578200% | 4594500% | 164 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 132 | Desenvolver e Implementar do Indice de Maturidade e regras socioambientais. | Startar o IMA para as áreas | Atrasado |  | 0% | 22.7097 | 4581400% | 4598900% | 176 | 1 | Alan Boni | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Planos Diretores | 137 | Implementar o Plano Diretor de Controles Ambientais (PDCA) do empreendimento. | Realizar a entrega do documento mestre Plano Diretor de Controles Ambientais | Concluído | 4583800% | 100% | 71.7608 | 4565900% | 4583800% | 180 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Realizada entrega do documento com caracterização do empreendimento e início de definições das diretrizes. Entrega parcial da segunda revisão do documento Entrega dos mapas, indicadores e governança Realizada entrega do Plano Diretor de Controles Ambientais e Documentos auxiliares
1001 | Meio Ambiente - Operação | Planos Diretores | 137 | Implementar o Plano Diretor de Controles Ambientais (PDCA) do empreendimento. | Realizar a entrega dos procedimentos derivados do Plano Diretor de Controles Ambientais | Atrasado |  | 50% | 12.3588 | 4583800% | 4586800% | 31 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Entrega adiada para atender a finalização de revisão do documento mestre
1001 | Meio Ambiente - Operação | Planos Diretores | 137 | Implementar o Plano Diretor de Controles Ambientais (PDCA) do empreendimento. | Elaborar cronograma de treinamento das equipes operacionais nos procedimentos | Atrasado |  | 0% | 11.9601 | 4587000% | 4589900% | 30 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Equipes não foram mobilizadas
1001 | Meio Ambiente - Operação | Planos Diretores | 137 | Implementar o Plano Diretor de Controles Ambientais (PDCA) do empreendimento. | Realizar capacitação técnica da equipe executora das atividades de controle ambiental | Atrasado |  | 0% | 23.9203 | 4590100% | 4596000% | 60 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Equipes não foram mobilizadas
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 138 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias. | Realizar levantamento topográfico detalhado das drenagens para definir os pontos de contribuição | Concluído | 4570500% | 100% | 28.7324 | 4565900% | 4570900% | 51 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Recebida informações da equipe de topografia para modelagem
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 138 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias. | Criar modelo de elevação e definir estratégia de investigação | Concluído | 4572200% | 100% | 11.831 | 4570900% | 4572900% | 21 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Criado o Modelo Digital de Elevação e canais de drenagem
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 138 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias. | Realizar levatamento de campo das drenagens e pontos de contribuição de turbidez | Concluído | 4580000% | 100% | 42.8169 | 4572900% | 4580400% | 76 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 138 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias. | Criar fluxograma e mapa das contribuições de turbidez nas drenagens | Concluído | 4583300% | 100% | 36.6197 | 4580400% | 4586800% | 65 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 139 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão | Levantar de tecnologias disponíveis | Concluído | 4565900% | 100% | 35.9076 | 4565900% | 4593000% | 272 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Iniciadas pesquisas bibliográficas e benchmarking
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 139 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão | Realizar benchmarking | Concluído | 4568100% | 100% | 35.9076 | 4565900% | 4593000% | 272 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 139 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão | Apresentar tecnologias para controle de erosão | Concluído | 4584100% | 100% | 28.1188 | 4574900% | 4596100% | 213 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 139 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão | Testar nova tecnologia de controle de erosão | Concluído | 4596600% | 100% | 20.066 | 4587000% | 4602100% | 152 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 140 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas | Levantar de tecnologias disponíveis | Concluído | 4576100% | 100% | 34.7234 | 4565900% | 4593000% | 272 | 22 | Pedro Duque | SVPM | Iniciadas pesquisas bibliográficas e benchmarking Novos benchmarking e reunião planejada com geotecnia
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 140 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas | Realizar benchmarking | Concluído | 4576100% | 100% | 34.7234 | 4565900% | 4593000% | 272 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 140 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas | Apresentar tecnologias para controle de poeira em vias | Concluído | 4587400% | 100% | 27.1915 | 4574900% | 4596100% | 213 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 140 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas | Testar novo método para controle de poeira em vias | Concluído | 4579100% | 100% | 23.3617 | 4583900% | 4602100% | 183 | 22 | Pedro Duque | SVPM
1001 | Meio Ambiente - Operação | Plano de Atendimento a Emergência | 146 | Revisão do PAE, PGR e PAE Rodoviário integrando atualizando e revisão riscos e atividades do empreendimento. | Solicitar a empresa responsável pela elaboração dos documentos a entrega dos documentos. | Concluído | 4571300% | 100% | 11.6012 | 4566300% | 4569400% | 32 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | Plano de Atendimento a Emergência | 146 | Revisão do PAE, PGR e PAE Rodoviário integrando atualizando e revisão riscos e atividades do empreendimento. | Avaliar o conteúdo e revisar os riscos (Se condiz com a nossa realidade). | Concluído | 4596100% | 100% | 108.3988 | 4566300% | 4596100% | 299 | 26 | Thulio Souza | Biota | Um dos itens previstos no novo contrato de emergências é a revisão de tais documentos, onde após finalizado o processo de contratação no início de 2026, os documentos passaram por nova revisão de empresa especializada.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Plano de Atendimento a Emergência | 147 | Criar Procedimento do PAE e PGR (Unificado Ambiente e Segurança). | Solicitar a segurança a revisão no PAE da segurança. | Concluído | 4576400% | 100% | 10 | 4566300% | 4569400% | 32 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | Plano de Atendimento a Emergência | 147 | Criar Procedimento do PAE e PGR (Unificado Ambiente e Segurança). | Entrega do PAE unificado | Concluído | 4593100% | 100% | 110 | 4567000% | 4602100% | 352 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 148 | Aperfeiçoar sistema de gestão ambiental da área de Meio Ambiente Operação. | Redefinir termos e conceitos da área de controles e criar os fluxos de informações e decisão da área de controles ambientais. | Concluído | 4573400% | 100% | 33.2477 | 4529200% | 4544200% | 151 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 148 | Aperfeiçoar sistema de gestão ambiental da área de Meio Ambiente Operação. | Revisar todos os procedimentos, ferramentas(PM Driver) e check list. | Concluído | 4573400% | 100% | 33.2477 | 4529200% | 4544200% | 151 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 148 | Aperfeiçoar sistema de gestão ambiental da área de Meio Ambiente Operação. | Definir de KPI’ s da área de controle. | Concluído | 4573400% | 100% | 20.0367 | 4535200% | 4544200% | 91 | 26 | Thulio Souza | Biota | Os KPIs foram definidos, o procedimento interno foi revisado e aprovado gerencialmente. Vale ressaltar, que a classificação de gravidade de AA será revisado no início de 2026, com frente a equipe de SGI, com apoio das equipes de M.A operação e licenciamento, para alteração no procedimento normativo. Outro ponto que foi discutido é a exclusão do Ver e agir de Meio Ambiente, onde após decisão gerencial, o procedimento será revisado novamente e o KPI removido. Para 2025, o que foi proposto atendeu a equipe de operação e as pontuações citadas acima serão realizadas no início de 2026, conforme alinhamentos e decisões entre equipes.
1001 | Meio Ambiente - Operação | SGA | 148 | Aperfeiçoar sistema de gestão ambiental da área de Meio Ambiente Operação. | Disponibilizar para consulta os dados de maneira rápida, clara, objetiva e com confiabilidade, através de um dashboard e realizar workshop | Concluído | 4596000% | 100% | 33.4679 | 4580900% | 4596000% | 152 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 157 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão_GuilhermeMonteiro | Levantar de tecnologias disponíveis | Concluído | 4580000% | 100% | 35.9076 | 4565900% | 4593000% | 272 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Iniciadas pesquisas bibliográficas e benchmarking
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 157 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão_GuilhermeMonteiro | Realizar benchmarking | Concluído | 4568100% | 100% | 35.9076 | 4565900% | 4593000% | 272 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Realizado benchmarking com fornecedores
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 157 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão_GuilhermeMonteiro | Apresentar tecnologias para controle de erosão | Concluído |  | 100% | 28.1188 | 4574900% | 4596100% | 213 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Realizado aplicação da tela de mosquiteiro e tela de sombrete no talude na área da mina. / Comclusão para 19/12/2025
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 157 | Apresentar e testar novas soluções para proteção de taludes a erosão_GuilhermeMonteiro | Testar nova tecnologia de controle de erosão | Concluído |  | 100% | 20.066 | 4587000% | 4602100% | 152 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Definido os taludes de corte e aterro para teste
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 156 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina.. | Realizar levantamento de áreas de alto risco de vazamento | Concluído |  | 100% | 51.2402 | 4565900% | 4593000% | 272 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | A atividade foi finalizada devido à conclusão do levantamento e entrega das áreas classificadas como de alto risco de vazamento de óleo, contemplando tanto a planta quanto a mina
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 156 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina.. | Apresentar novos modelos de kits de emergencia ambiental | Concluído |  | 100% | 40.1256 | 4574900% | 4596100% | 213 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Foi marcado um benchmarking técnico com a empresa Toalim para o dia 10/11, com o objetivo de conhecer e avaliar soluções aplicáveis ao controle e tratamento de vazamentos de óleo em áreas operacionais da planta e da mina.
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 156 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina.. | Testar nova tecnologia de tratamento de controle da vazamento de óleo na planta e na mina. | Atrasado |  | 0% | 28.6342 | 4587000% | 4602100% | 152 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Realizado benchmarking com a empresa DISOL ECO BRASIL para testar um produto que quebra as particulas de hidrocarboneto/ Fornecedor enviou uma amostra do produto para teste, assim que chegar o produto no site SVPM iremos realizar uma teste operacional.
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 154 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina. | Realizar levantamento de áreas de alto risco de vazamento | Concluído | 4596400% | 100% | 55.2091 | 4565900% | 4602100% | 363 | 17 | Matheus | Biota | A atividade foi finalizada devido à conclusão do levantamento e entrega das áreas classificadas como de alto risco de vazamento de óleo, contemplando tanto a planta quanto a mina.
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 154 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina. | Apresentar novos modelos de kits de emergencia ambiental | Concluído |  | 100% | 41.673 | 4574900% | 4602200% | 274 | 17 | Matheus | Biota | Benchmarking técnico com Toalim realizado em 10/11 para avaliação de soluções de controle e tratamento de óleo nas áreas operacionais da planta e da mina.
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 154 | Implantar soluções técnicas para controles controle da vazamento de óleo na planta e na mina. | Testar nova tecnologia de tratamento de controle da vazamento de óleo na planta e na mina. | Concluído |  | 100% | 23.1179 | 4587000% | 4602100% | 152 | 17 | Matheus | Biota | Recebido os materiais da empresa Toalim. Está programada para o dia 15/12/25 a realização dos testes com os materiais, em conjunto com a equipe de manutenção da usina.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 155 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias_Matheus | Realizar levantamento topográfico detalhado das drenagens para definir os pontos de contribuição | Concluído | 4574200% | 100% | 28.7324 | 4565900% | 4570900% | 51 | 17 | Matheus | Biota | Realizado planejamento das atividades junto equipe de Meio Ambiente Operação, pois é uma meta compartilhada.
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 155 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias_Matheus | Criar modelo de elevação e definir estratégia de investigação | Concluído | 4572300% | 100% | 11.831 | 4570900% | 4572900% | 21 | 17 | Matheus | Biota | Realizado todo o levantamento e estruturação para continuidade da montagem do diagrama
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 155 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias_Matheus | Realizar levatamento de campo das drenagens e pontos de contribuição de turbidez | Concluído | 4572300% | 100% | 42.8169 | 4572900% | 4580400% | 76 | 17 | Matheus | Biota | Realizado levantamento de campo dos pontos de contribuição para compor o diagrama
1001 | Meio Ambiente - Operação | Controle Ambiental | 155 | Determinar as principais bacias de drenagem natural da ADA SVPM e suas contribuições pluviais, para determinar a origem dos impactos de turbidez das bacias_Matheus | Criar fluxograma e mapa das contribuições de turbidez nas drenagens | Concluído | 4585600% | 100% | 36.6197 | 4580400% | 4586800% | 65 | 17 | Matheus | Biota | Realizado um fluxograma da drenagem da Bacia do Rio Cana Brava
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Levantamento de técnicas de aplicáveis a fitofisionomia local | Concluído | 4571700% | 100% | 8.8889 | 4567000% | 4571900% | 50 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota | Estudo bibliografico de tecnicas e normas de monitoramento. Elaboração da metodologia de monitoramento
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Listagem dos insumos a serem comprados para implementação e compra | Concluído | 4571700% | 100% | 5.6889 | 4572000% | 4575100% | 32 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota | Todos os materiais e insumos já foram cadastrados para compra. Atividade realizada em conjunto com Lucas Vilela e Leovigildo Santos.
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Implementação das técnicas | Concluído |  | 100% | 16.5333 | 4575200% | 4584400% | 93 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Monitoramento dos resultados e Avaliação de custo-efetividade | Atrasado |  | 0% | 15.1111 | 4584500% | 4592900% | 85 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota | Iniciado monitoramento de plantio do prad piloto em comparativo as tecnicas a serem implementadas
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 150 | Implantar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Estudo de literatura, artigos científicos e outros trabalhos referentes ao tema | Concluído |  | 100% | 32.3173 | 4565900% | 4578700% | 129 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota | Pesquisa em estudos científicos e soluções de empresas que atuam com essa temática para a identificação de soluções que sejam eficientes na SVPM.
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 150 | Implantar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Proposição de 04 novas soluções para o controle de sedimentos | Concluído |  | 100% | 10.5219 | 4578700% | 4582800% | 42 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 150 | Implantar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Implantação das duas melhores soluções para o controle de sedimentos | Atrasado |  | 0% | 43.5908 | 4582800% | 4600100% | 174 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 150 | Implantar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Acompanhamento do desempenho das soluções em campo | Atrasado |  | 0% | 24.5511 | 4587900% | 4597600% | 98 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 150 | Implantar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Avaliação de custo-efetividade | Atrasado |  | 0% | 9.0188 | 4597600% | 4601100% | 36 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Listagem dos insumos a serem comprados para implementação e compra | Concluído | 4571700% | 100% | 5.6889 | 4572000% | 4575100% | 32 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Implementação das técnicas | Atrasado |  | 0% | 43.7333 | 4575200% | 4599700% | 246 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 149 | Implementar experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Monitoramento dos resultados e Avaliação de custo-efetividade | Atrasado |  | 0% | 24.3556 | 4584500% | 4598100% | 137 | 23 | Ricardo Sobrinho | Biota
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Revisão bibliográfica | Concluído | 4567400% | 100% | 1.4312 | 4566000% | 4567200% | 13 | 13 | Leovigildo | SESI | Foi feita uma revisão bibliográfica de estudos científicos disponibilizados pelas plataformas Web Of Science e Scopus, selecionados os artigos de interesse para estudo e definição das premissas de realização do experimento.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Elaboração da Metodologia e definição dos critérios de avaliação | Concluído | 4568800% | 100% | 3.0826 | 4566000% | 4568700% | 28 | 13 | Leovigildo | SESI | Já foi elaborada, falta a conclusão da aquisição de insumos para início da instalação do experimento.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Listagem dos insumos a serem comprados para implementação e compra | Concluído | 4571700% | 100% | 2.3119 | 4566700% | 4568700% | 21 | 13 | Leovigildo | SESI | Todos os itens necessários já foram cadastrados para aquisição.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Instalação do experimento | Atrasado |  | 0% | 23.4495 | 4574900% | 4596100% | 213 | 13 | Leovigildo | SESI | A atividade é dependente da aquisição dos insumos do PRAD e Bioengenharia. Serão entregues à SVPM somente em janeiro de 2026.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Monitoramento, manutenção e coleta de dados | Atrasado |  | 0% | 26.8624 | 4577900% | 4602200% | 244 | 13 | Leovigildo | SESI | A atividade é dependente da aquisição dos insumos do PRAD e Bioengenharia. Serão entregues à SVPM somente em janeiro de 2026.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Elaboração de relatórios de monitoramento | Atrasado |  | 0% | 23.4495 | 4581000% | 4602200% | 213 | 13 | Leovigildo | SESI | A atividade é dependente da aquisição dos insumos do PRAD e Bioengenharia. Serão entregues à SVPM somente em janeiro de 2026.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Análise de dados e interpretação dos resultados | Atrasado |  | 0% | 16.7339 | 4587100% | 4602200% | 152 | 13 | Leovigildo | SESI | A atividade é dependente da aquisição dos insumos do PRAD e Bioengenharia. Serão entregues à SVPM somente em janeiro de 2026.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Elaboração de relatório técnico final | Atrasado |  | 0% | 11.3394 | 4592000% | 4602200% | 103 | 13 | Leovigildo | SESI | A atividade é dependente da aquisição dos insumos do PRAD e Bioengenharia. Serão entregues à SVPM somente em janeiro de 2026.
1002 | Meio Biótico | P&D | 133 | Desenvolvimento de experimentos com técnicas de recuperação de áreas degradadas. | Seleção de periódicos científicos e submissão do estudo para publicação | Concluído | 4592500% | 100% | 11.3394 | 4592000% | 4602200% | 103 | 13 | Leovigildo | SESI | Periódicos/revistas científicas selecionadas: 1) Revista Nativa (UFMT), 2) Revista Agroambiente (UFPR).
1002 | Meio Biótico | PRAD | 134 | Desenvolver trabalho técnico florestal com base na implantação e resultados iniciais do PRAD Piloto. | Revisão Bibliográfica | Concluído | 4571700% | 100% | 4.8148 | 4569100% | 4570300% | 13 | 13 | Leovigildo | SESI | Revisão realizada para a definição da metodologia de monitoramento e dos dados a serem levantados.
1002 | Meio Biótico | PRAD | 134 | Desenvolver trabalho técnico florestal com base na implantação e resultados iniciais do PRAD Piloto. | Levantamento de campo e sintetização dos dados | Concluído | 2025-03-15 | 100% | 28.5185 | 4566000% | 4573600% | 77 | 13 | Leovigildo | SESI | Foi elaborado um protocolo de monitoramento de PRADs e realizado as primeiras etapas de monitoramento do RPAD Piloto.
1002 | Meio Biótico | PRAD | 134 | Desenvolver trabalho técnico florestal com base na implantação e resultados iniciais do PRAD Piloto. | Elaboração do estudo | Concluído | 4575700% | 100% | 18.8889 | 4571700% | 4576700% | 51 | 13 | Leovigildo | SESI | Com os dados de T0 (primeiro monitoramento) e T1 (segundo monitoramento) foi possível elaborar um manuscrito para submissão à revista científica para avaliação e futura publicação.
1002 | Meio Biótico | PRAD | 134 | Desenvolver trabalho técnico florestal com base na implantação e resultados iniciais do PRAD Piloto. | Seleção de periódico científico e submissão do estudo para publicação | Concluído | 4585600% | 100% | 67.7778 | 4574800% | 4593000% | 183 | 13 | Leovigildo | SESI | Periódico/revista científica selecionada: Revista Nativa - UFMT. O trabalho foi escrito e enviado às gerências de Meio Ambiente Ambiente e de Relações Institucionais e Responsabilidade Social Responsabilidade Social Corporativa, para aprovação. Último status: aguardando a aprovação pela Gerência de Relações Institucionais e Responsabilidade Social Responsabilidade Social Corporativa, para aprovação.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 135 | De acordo com as premissas do Plano diretor de PRAD, firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados a estratégias para recuperação do cerrado. | Definição das temáticas principais a serem pesquisadas de acordo com as premissas do PRAD | Concluído | 4573100% | 100% | 15.9509 | 4567200% | 4573600% | 65 | 13 | Leovigildo | SESI | Com base em revisões bibliográficas e nas premissas do PD-PRAD, foram selecionadas as seguintes temáticas: 1) Eficiência da nucleação para o incremento da diversidade vegetal em PRAD, 2) Desenvolvimento inicial de mudas nativas do Cerrado plantadas em Topsoil, 3) Desenvolvimento de espécies arbóreas nativas plantadas via semeadura direta em PRAD de mineração, 4) Poleiros artificiais como estruturas de apoio à dispersão zoocórica de sementes nativas, 5) Transplantio de plantas herbáceas nativas para enriquecimento da diversidade funcional em PRAD
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 135 | De acordo com as premissas do Plano diretor de PRAD, firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados a estratégias para recuperação do cerrado. | Seleção de nomes de insituições e/ou pesquisadores que atuam nas temáticas pré-definidas | Concluído | 4574600% | 100% | 7.8528 | 4573600% | 4576700% | 32 | 13 | Leovigildo | SESI | Alguns pesquisadores já foram contactados para discussão sobre a possibilidade de parceria. Os pesquisadores serão do IFG, UEG ou UFG.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 135 | De acordo com as premissas do Plano diretor de PRAD, firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados a estratégias para recuperação do cerrado. | Contato com as instituições e/ou pesquisadores | Concluído | 4574600% | 100% | 5.1534 | 4576700% | 4578700% | 21 | 13 | Leovigildo | SESI | Pesquisador Carlos de Melo e Silva-Neto: Biólogo, Mestre em Biodiversidade Vegetal, Doutor em Agronomia, Pós-doutor em Ciências Agrárias. Filiado à UEG, UFG e IFG.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 135 | De acordo com as premissas do Plano diretor de PRAD, firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados a estratégias para recuperação do cerrado. | Firmar as parcerias e delimitar os possíveis estudos que podem ser realizados | Concluído |  | 100% | 31.6564 | 4578700% | 4591500% | 129 | 13 | Leovigildo | SESI | Em discussão com o Dr. Carlos de Melo e Silva-Neto para o desenvolvimento de metodologias para implantação de experimentos em campo.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 135 | De acordo com as premissas do Plano diretor de PRAD, firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados a estratégias para recuperação do cerrado. | Elaborar metodologias e estimativas de prazos e custos | Concluído |  | 100% | 28.9571 | 4582800% | 4594500% | 118 | 13 | Leovigildo | SESI | Metodologia já em elaboração. Com a aquisição dos insumos será possível instalar experimentos em pequena escala para a melhoria dos métodos e estimativas mais eficientes dos custos.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 135 | De acordo com as premissas do Plano diretor de PRAD, firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados a estratégias para recuperação do cerrado. | Executar experimento piloto e apresentar internamente os resultados | Atrasado |  | 0% | 30.4294 | 4589900% | 4602200% | 124 | 13 | Leovigildo | SESI | Dependente da aquisição dos insumos de PRAD e Bioengenharia, que só serão entregues à SVPM em janeiro de 2026.
1002 | Meio Biótico | P&D | 136 | Apresentar e testar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Revisão sobre as soluções existentes que podem ser aplicáveis à SVPM | Concluído | 4576200% | 100% | 4.7407 | 4573100% | 4576200% | 32 | 13 | Leovigildo | SESI | Foi realizada uma pesquisa sobre as soluções para o controle de sedimentos. As informações ainda estão sendo sintetizadas para realização das etapas seguintes de avaliação e proposição.
1002 | Meio Biótico | P&D | 136 | Apresentar e testar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Avaliação das metodologias e viabilidade técnica-financeira das soluções | Concluído | 4626000% | 100% | 37.7778 | 4575700% | 4601100% | 255 | 13 | Leovigildo | SESI | Com base na revisão realizada foi feita uma pré-seleção de possíveis soluções.
1002 | Meio Biótico | P&D | 136 | Apresentar e testar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Proposição de 04 novas soluções para o controle de sedimentos | Concluído | 4585200% | 100% | 31.8519 | 4579700% | 4601100% | 215 | 13 | Leovigildo | SESI | Foi feito um levantamento bibliográfico e técnico para a seleção das 4 soluções.
1002 | Meio Biótico | P&D | 136 | Apresentar e testar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Implantação em campo de ao menos 02 soluções para o controle de sedimentos | Concluído | 4600600% | 100% | 22.8148 | 4585800% | 4601100% | 154 | 13 | Leovigildo | SESI | Foram selecionadas a construção de paliçadas e a proteção de taludes com aplicação de solarização para a supressão de plantas invasoras. Ambas as soluções empregaram a reutilização de lonas de filtragem.
1002 | Meio Biótico | P&D | 136 | Apresentar e testar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Acompanhamento do desempenho das soluções em campo | Concluído | 4600600% | 100% | 17.6296 | 4585800% | 4597600% | 119 | 13 | Leovigildo | SESI | O acompanhamento em campo ainda está em andamento.
1002 | Meio Biótico | P&D | 136 | Apresentar e testar novas soluções para controle de sedimentos do empreendimento. | Elaboração e apresentação de relatório técnico, com considerações sobre a aplicabilidade das soluções em maior escala | Atrasado |  | 50% | 5.1852 | 4597700% | 4601100% | 35 | 13 | Leovigildo | SESI | A ser apresentado somente em 2026, após uma parte do período chuvoso.
1003 | Meio Físico | SGA | 141 | Revisão dos documentos PGRS / PGRSS / PGRCCD | Revisar os planos de acordo com a realidade e adequações do projeto | Concluído |  | 100% | 120 | 4581400% | 4601600% | 203 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 142 | Implementação PGRS / PGRSS / PGRCCD | Realizar auditoria semestral com as áreas operantes (Cetras, Ambulatório, Parex, Máxima). 2º semestre – Dezembro 25 | Concluído |  | 100% | 120 | 4581000% | 4602200% | 213 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM | Trabalho contínuo de implementação que será mantido para 2026 conforme cenário da Serra Verde.
1003 | Meio Físico | SGA | 143 | Implementação Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos | Levantar os pontos exigidos do programa e implementar nas áreas junto com a empresa gerenciadora | Concluído | 4596000% | 100% | 120 | 4567700% | 4602200% | 346 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 144 | GAP Analysis para Adequação do atendimento à NBR 10.004 | Levantar os requisitos da nova versão da NBR 10.004 e comparar com práticas atuais | Concluído | 4596000% | 100% | 31.6926 | 4570000% | 4602200% | 323 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 144 | GAP Analysis para Adequação do atendimento à NBR 10.004 | Identificar lacunas e impactos na gestão de resíduos | Concluído | 4596000% | 100% | 25.0204 | 4576700% | 4602100% | 255 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 144 | GAP Analysis para Adequação do atendimento à NBR 10.004 | Elaborar Plano de Trabalho | Concluído | 45960 | 100% | 31.6926 | 4570000% | 4602200% | 323 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 144 | GAP Analysis para Adequação do atendimento à NBR 10.004 | Apresentação do diagnóstico e plano de ação | Concluído |  | 100% | 31.5944 | 4570100% | 4602200% | 322 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 145 | Plano Diretor de Resíduos Sólidos | Acompanhar avanço do atendimento das ações do GAP Analysis | Concluído |  | 100% | 39.0698 | 4565900% | 4602200% | 364 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | SGA | 145 | Plano Diretor de Resíduos Sólidos | Acompanhar a implementação do PGRS piloto | Concluído |  | 100% | 35.8497 | 4568900% | 4602200% | 334 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM | A implementação do plano piloto foi realizada, porém, em função de restrião dos dados não pode ser concluída.
1003 | Meio Físico | SGA | 145 | Plano Diretor de Resíduos Sólidos | Acompanhar o monitoramento da homologação dos fornecedores | Concluído |  | 100% | 9.4454 | 4569000% | 4577700% | 88 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM | Além do acompanhamento da homologação da Máxima, foi realizado o monitoramento dos documentos das empresas responsáveis pela destinação final contratadas pela Máxima, bem como das empresas arrematantes de resíduos provenientes dos leilões
1003 | Meio Físico | SGA | 145 | Plano Diretor de Resíduos Sólidos | Acompanhar a regularização legal das áreas críticas | Concluído |  | 100% | 35.6351 | 4569100% | 4602200% | 332 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 160 | Desenvolver estudos utilizando DNA Ambiental (eDNA) | Estruturar Plano de execução (Metodologia e cronograma de execução) | Concluído | 4583300% | 100% | 19.7436 | 4567000% | 4574600% | 77 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 160 | Desenvolver estudos utilizando DNA Ambiental (eDNA) | Buscar empresa especialista para realização de analises e relatorios | Concluído | 4577000% | 100% | 20.2564 | 4568400% | 4576200% | 79 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 160 | Desenvolver estudos utilizando DNA Ambiental (eDNA) | Avaliar custo e buscar recurso | Concluído | 4577000% | 100% | 21.2821 | 4569500% | 4577700% | 83 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 160 | Desenvolver estudos utilizando DNA Ambiental (eDNA) | Desenvolvimento de banco de dados com registro de informações do estudo. | Concluído | 4589100% | 100% | 58.7179 | 4577800% | 4600600% | 229 | 4 | Cyro | BIOTA | Foi desenvolvido um modelo de banco de dados
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 164 | Firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados às espécies da fauna e flora locais. | Buscar instituições/ criadores conservacionistas, para destinação de animais sem condições de retorno a natureza e confeccionar carta de aceite. | Concluído | 4581000% | 100% | 99.3882 | 4567000% | 4602100% | 352 | 6 | Dyse | BIOTA | Parceria com mantenedor de fauna sem carta de aceite.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 164 | Firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados às espécies da fauna e flora locais. | Avaliar custo e programar recurso | Concluído | 4584500% | 100% | 8.7529 | 4583800% | 4586800% | 31 | 6 | Dyse | SVPM | Realizado levantamento de custos.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 164 | Firmar parcerias com instituições de pesquisa / pesquisadores autônomos para estudos aprofundados relacionados às espécies da fauna e flora locais. | Buscar potenciais parceiros (universidades e pesquisadores independentes) para produção de materiais cientificos. | Concluído | 4589700% | 100% | 11.8588 | 4589900% | 4594000% | 42 | 6 | Dyse | BIOTA | Firmada parceira com pesquisador Zenilton, da Embrapa.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 166 | Desenvolver estudo e executar monitoramento em pontos estratégicos de passagem de fauna | Estruturar Plano de execução do monitoramento de passagens de fauna | Concluído | 24/07/2025 | 100% | 23.0918 | 4566000% | 4589800% | 239 | 9 | Gilmar | BIOTA | Realizado plano de trabalho.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 166 | Desenvolver estudo e executar monitoramento em pontos estratégicos de passagem de fauna | Aplicar estrategias | Concluído | 4601000% | 100% | 30.2415 | 4570900% | 4602100% | 313 | 9 | Gilmar | BIOTA | Realização do monitoramento.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 166 | Desenvolver estudo e executar monitoramento em pontos estratégicos de passagem de fauna | Consolidar banco de dados e relatorio | Concluído | 4601000% | 100% | 33.3333 | 4567700% | 4602100% | 345 | 9 | Gilmar | BIOTA | O controle é realizado através de uma planilha.
1002 | Meio Biótico | Planos Diretores | 166 | Desenvolver estudo e executar monitoramento em pontos estratégicos de passagem de fauna | Alimentar Dashboard de indicadores Power Bi | Concluído | 4601000% | 100% | 33.3333 | 4567700% | 4602100% | 345 | 9 | Gilmar | BIOTA | Foi criado.
1002 | Meio Biótico | P&D | 158 | Desenvolver plano estratégico de suprimentos sustentável de material genético (mudas, sementes, composto orgânico...) do Cerrado | Levantar todas as possibilidades de fornecimento de suprimentos com recursos internos e suas aplicações | Concluído | 2025-08-08 | 100% | 32.515 | 4566000% | 4602100% | 362 | 13 | Leovigildo | SESI | Levantamento das informações em bancos de dados de inventários florestais, mapeamento das diferentes fitofisionomias da ADA, elaboração dos planos.
1002 | Meio Biótico | P&D | 158 | Desenvolver plano estratégico de suprimentos sustentável de material genético (mudas, sementes, composto orgânico...) do Cerrado | Desenvolver plano de suprimentos com base na capacidade de geraçaõ e utilização dos insumos gerados | Concluído | 4587700% | 100% | 31.4371 | 4567200% | 4602100% | 350 | 13 | Leovigildo | SESI | Plano de Seleção e Mapeamento de Matrizes Florestais, Plano de Coleta e Beneficiamento de Sementes Florestais, Plano de Estruturação do Viveiro Florestal
1002 | Meio Biótico | P&D | 158 | Desenvolver plano estratégico de suprimentos sustentável de material genético (mudas, sementes, composto orgânico...) do Cerrado | Validar Plano junto a gerência de Meio Ambiente | Concluído | 4587700% | 100% | 29.9102 | 4568900% | 4602100% | 333 | 13 | Leovigildo | SESI | Apresentado e aprovado pela Gerência.
1002 | Meio Biótico | P&D | 158 | Desenvolver plano estratégico de suprimentos sustentável de material genético (mudas, sementes, composto orgânico...) do Cerrado | Apresentar plano estratégico de suprimentos para equipes evolvidas | Concluído | 4587700% | 100% | 26.1377 | 4573100% | 4602100% | 291 | 13 | Leovigildo | SESI | Apresentado a todas as equipes durante a Mostra Científica e também em Reunião ESG.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 161 | Desenvolver e implantar metodologias de monitoramento de fauna nas áreas de PRAD. | Estruturar plano de monitoramento | Concluído | 4568700% | 100% | 9.8611 | 4566000% | 4573000% | 71 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 161 | Desenvolver e implantar metodologias de monitoramento de fauna nas áreas de PRAD. | Avaliar custo e definir estrategias (cronograma de execução) | Concluído | 4568700% | 100% | 8.6111 | 4573300% | 4579400% | 62 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 161 | Desenvolver e implantar metodologias de monitoramento de fauna nas áreas de PRAD. | Iniciar monitoramento | Concluído | 06/03/2025 | 100% | 27.6389 | 4582300% | 4602100% | 199 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 161 | Desenvolver e implantar metodologias de monitoramento de fauna nas áreas de PRAD. | Alimentação de banco de dados e Power bi | Concluído | 4600900% | 100% | 27.6389 | 4582300% | 4602100% | 199 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 161 | Desenvolver e implantar metodologias de monitoramento de fauna nas áreas de PRAD. | Monitorar e acompanhar desempenho das ações | Concluído | 4600900% | 100% | 46.25 | 4568900% | 4602100% | 333 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Estudos Ambientais | 163 | Confeccionar acervo de fauna para educação ambiental (coleção própria) | Definir especies alvo | Concluído | 12/03/2025 | 100% | 15.2381 | 4568800% | 4569500% | 8 | 4 | Cyro | BIOTA | Acervo inicial concluído (enriquecimento de acervo durante a vida útil do projeto)
1002 | Meio Biótico | Estudos Ambientais | 163 | Confeccionar acervo de fauna para educação ambiental (coleção própria) | coletar, triar e fixar especimes coletatos | Concluído | 09/07/2025 | 100% | 93.3333 | 4569800% | 4574600% | 49 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Estudos Ambientais | 163 | Confeccionar acervo de fauna para educação ambiental (coleção própria) | Identificar e catalogar em Banco de registro | Concluído | 09/07/2025 | 100% | 11.4286 | 4574600% | 4575100% | 6 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 165 | Garantir que a taxa de reabilitação e reintrodução dos animais recebidos e tratados com sucesso no CETRAS não fique abaixo de 95%. | Seguir estrategias definidas no Procedimento de operação do CETRAS | Concluído | 4600900% | 100% | 40 | 4565800% | 4599800% | 341 | 6 | Dyse | BIOTA | É uma meta contínua, já que está correlacionada à entrada de animais no CETRAS. Mesmo assim, considero concluída, pois todos os procedimentos estão sendo seguidos.
1002 | Meio Biótico | Operação | 165 | Garantir que a taxa de reabilitação e reintrodução dos animais recebidos e tratados com sucesso no CETRAS não fique abaixo de 95%. | Garantir provisionamento de custos com alimentação, medicação e insumos dos CETRAS | Concluído | 02/01/2025 | 100% | 40 | 4565800% | 4599800% | 341 | 6 | Dyse | BIOTA | Esses custos foram incluídos no orçamento, que reservou R$ 72.000 por ano para insumos e medicamentos veterinários e R$ 72.000 para a alimentação dos animais.
1002 | Meio Biótico | Operação | 165 | Garantir que a taxa de reabilitação e reintrodução dos animais recebidos e tratados com sucesso no CETRAS não fique abaixo de 95%. | Realizar controle de vencimento das medicações e insumos | Concluído | 10/12/2025 | 100% | 40 | 4565800% | 4599800% | 341 | 6 | Dyse | BIOTA | O controle é realizado através de uma planilha.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Definir cronograma macro de execução das campanhas | Concluído | 4566000% | 100% | 0.53019 | 4566000% | 4566200% | 3 | 9 | Gilmar | BIOTA | concluída.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Solicitar aos executores, Planejamento de execução do monitoramento campanha 01/25 (cronograma Micro) com 30 dias de antecedencias, | Concluído | 4564100% | 100% | 1.0604 | 4562600% | 4563100% | 6 | 9 | Gilmar | BIOTA | Atendido.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Verificar condições de acessos e Armadilhas | Concluído | 4564400% | 100% | 3.5346 | 4562700% | 4564600% | 20 | 9 | Gilmar | BIOTA | As intervenções foram realizadas apenas nos trechos mais críticos, devido à impossibilidade de atendimento integral pela equipe de Infraestrutura.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Solicitar aos executores, Planejamento de execução do monitoramento campanha 02/25 (cronograma Micro) com 30 dias de antecedencias, | Concluído | 4573300% | 100% | 0.53019 | 4571900% | 4572100% | 3 | 9 | Gilmar | BIOTA | Atendido.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Verificar condições de acessos e Armadilhas | Concluído | 31/01/2025 | 100% | 3.7113 | 4572100% | 4574100% | 21 | 9 | Gilmar | BIOTA | As intervenções foram realizadas apenas nos trechos mais críticos, devido à impossibilidade de atendimento integral pela equipe de Infraestrutura.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Solicitar aos executores, Planejamento de execução do monitoramento campanha 03/25 (cronograma Micro) com 30 dias de antecedencias, | Concluído | 18/07/2025 | 100% | 5.3019 | 4580900% | 4583800% | 30 | 9 | Gilmar | BIOTA | Atendido.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Verificar condições de acessos e Armadilhas | Concluído | 18/07/2025 | 100% | 3.7113 | 4581300% | 4583300% | 21 | 9 | Gilmar | BIOTA | As intervenções foram realizadas apenas nos trechos mais críticos, devido à impossibilidade de atendimento integral pela equipe de Infraestrutura.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Solicitar aos executores , Planejamento de execução do monitoramento campanha 04/25 (cronograma Micro) com 30 dias de antecedencias, | Concluído | 4592600% | 100% | 0.88365 | 4590100% | 4590500% | 5 | 9 | Gilmar | BIOTA | Atendido.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Verificar condições de acessos e Armadilhas | Concluído | 17/09/2025 | 100% | 36.2297 | 4572100% | 4592500% | 205 | 9 | Gilmar | BIOTA | As intervenções foram realizadas apenas nos trechos mais críticos, devido à impossibilidade de atendimento integral pela equipe de Infraestrutura.
1002 | Meio Biótico | Monitoramento | 167 | Garantir o plano de monitoramento de fauna e flora em campo. | Acompanhar execução das atividades | Concluído | 4600800% | 100% | 64.5066 | 4565800% | 4602200% | 365 | 9 | Gilmar | BIOTA | Atendido.
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Definir Plano de implantação de Meliponario | Concluído | 4538300% | 100% | 5.3039 | 4529600% | 4538300% | 88 | 2 | Allikison | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Licenciar Meliponario | Concluído | 4558800% | 100% | 12.4159 | 4538300% | 4558800% | 206 | 2 | Allikison | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Adquirir insumos, materiais e equipamentos | Concluído | 4565600% | 100% | 4.1587 | 4558800% | 4565600% | 69 | 2 | Allikison | BIOTA | Todos os materiais foram solicitados através do Protheus
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Implantar estruras fisicas conforme projeto licenciado | Concluído | 4588900% | 100% | 10.7283 | 4568900% | 4586600% | 178 | 2 | Allikison | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Aloucar ninhos de abelhas resgatados, | Concluído | 4600900% | 100% | 21.9387 | 4565800% | 4602100% | 364 | 2 | Allikison | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Monitorar ninhos de abelhas | Concluído | 4600900% | 100% | 21.8182 | 4566000% | 4602100% | 362 | 2 | Allikison | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Consolidar banco de dados e relatorio | Concluído | 4600900% | 100% | 21.8182 | 4566000% | 4602100% | 362 | 2 | Allikison | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 159 | Instalar e operar Meliponário SVPM, confeccionando relatório final anual evidenciando os trabalhalhos realizados. | Alimentar Dashboard de indicadores Power Bi | Concluído | 18/12/2025 | 100% | 21.8182 | 4566000% | 4602100% | 362 | 2 | Allikison | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 162 | Desenvolver procedimento e implantar metodologias de monitoramento dos impactos do Sal na Fauna local. | Desenvolver procedimento de execução do monitoramento do impacto do sal na fauna | Concluído | 4571700% | 100% | 3.8247 | 4571700% | 4574800% | 32 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 162 | Desenvolver procedimento e implantar metodologias de monitoramento dos impactos do Sal na Fauna local. | Executar Procedimento metodologico definido | Concluído | 4600900% | 100% | 43.506 | 4565800% | 4602100% | 364 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 162 | Desenvolver procedimento e implantar metodologias de monitoramento dos impactos do Sal na Fauna local. | Consolidar banco de dados e relatorio | Concluído | 4600900% | 100% | 29.1633 | 4577800% | 4602100% | 244 | 4 | Cyro | BIOTA
1002 | Meio Biótico | Operação | 162 | Desenvolver procedimento e implantar metodologias de monitoramento dos impactos do Sal na Fauna local. | Alimentar Dashboard de indicadores Power Bi | Concluído | 4600900% | 100% | 43.506 | 4565800% | 4602100% | 364 | 4 | Cyro | BIOTA
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 170 | Implementar ações do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas | Planejamento e Preparação das atividades | Concluído | 4568700% | 100% | 12.3179 | 4565800% | 4568800% | 31 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado alinhamento junto equipe para repasse das atividades
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 170 | Implementar ações do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas | Implementação das Ações de Controle - Testes | Concluído | 4579900% | 100% | 71.5232 | 4568900% | 4586800% | 180 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Foram realizados dois testes em campo com empresas distintas que forneceram polímeros para aplicação em vias não pavimentadas. As informações foram compiladas e apenas última apresentação para a gerência para apresentação da estimativa de budget.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 170 | Implementar ações do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas | Relatório Executivo dos testes realizados | Concluído | 4587700% | 100% | 5.9603 | 4587000% | 4588400% | 15 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Etapa concluída, após realização dos testes foram elaborados relatórios e apresentações dos resultados para a gerência.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 170 | Implementar ações do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas | Apresentação para partes interessadas | Concluído | 4587700% | 100% | 6.3576 | 4588400% | 4589900% | 16 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Apresentação do material para a gerência. Também foram apresentados os resultados do último teste na 1° Mostra Científica de Meio Ambiente
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 170 | Implementar ações do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas | Avaliação Final e Próximos Passos | Concluído | 4595000% | 100% | 23.8411 | 4590100% | 4596000% | 60 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Os resultados foram apresentados para os tomadores de decisão e foi previsto no orçamento 2026.
1003 | Meio Físico | P&D | 171 | Submeter ao menos um trabalho científico em evento/revista renomada | Planejamento e Seleção do Tema | Concluído | 4568200% | 100% | 10.2198 | 4565800% | 4568800% | 31 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado levantamento dos temas para submissão de trabalhos
1003 | Meio Físico | P&D | 171 | Submeter ao menos um trabalho científico em evento/revista renomada | Coleta e Análise de Dados | Concluído | 4574700% | 100% | 19.4505 | 4568900% | 4574700% | 59 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Estrutura dos trabalhos levantados e base de dados organizadas
1003 | Meio Físico | P&D | 171 | Submeter ao menos um trabalho científico em evento/revista renomada | Redação do Artigo/ Trabalho Científico | Concluído | 4578600% | 100% | 20.1099 | 4574800% | 4580800% | 61 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Apresentação de trabalho em Catalão-GO e no Congresso Internacional de Água Subterrânea em Belo Horizonte-MG.
1003 | Meio Físico | P&D | 171 | Submeter ao menos um trabalho científico em evento/revista renomada | Revisão por pares e ajustes | Concluído | 4583800% | 100% | 9.8901 | 4580900% | 4583800% | 30 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Apresentação de trabalho em Catalão-GO e no Congresso Internacional de Água Subterrânea em Belo Horizonte-MG.
1003 | Meio Físico | P&D | 171 | Submeter ao menos um trabalho científico em evento/revista renomada | Submissão e Acompanhamento | Concluído | 4587000% | 100% | 60.3297 | 4583900% | 4602100% | 183 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Apresentação de trabalho em Catalão-GO e no Congresso Internacional de Água Subterrânea em Belo Horizonte-MG.
1003 | Meio Físico | P&D | 172 | Desenvolver plano para o aproveitamento científico dos dados e informações do meio físico | Planejamento e Organização | Concluído | 4567200% | 100% | 20.2247 | 4565800% | 4567200% | 15 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Material do Planejamento e Organização na rede do Meio Físico
1003 | Meio Físico | P&D | 172 | Desenvolver plano para o aproveitamento científico dos dados e informações do meio físico | Estruturação do Plano | Concluído | 4571500% | 100% | 59.3258 | 4567300% | 4571600% | 44 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Etapa concluída.
1003 | Meio Físico | P&D | 172 | Desenvolver plano para o aproveitamento científico dos dados e informações do meio físico | Consulta e Refinamento | Concluído | 4571600% | 100% | 20.2247 | 4571700% | 4573100% | 15 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Etapa concluída.
1003 | Meio Físico | P&D | 172 | Desenvolver plano para o aproveitamento científico dos dados e informações do meio físico | Finalização e Entrega | Concluído | 4574600% | 100% | 20.2247 | 4573200% | 4574600% | 15 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Material completo no drive. https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgBl9Xvur_0eQ6QVcaidP_AWATASd17a987HEAqWe7YlrCA?e=yxaPNb
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Planejamento e Revisão dos documentos | Concluído | 4569800% | 100% | 2.8506 | 4565800% | 4568800% | 31 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado reunião de alinhamento, handover com equipe e planejamento das atividades
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Detalhar programas e Ações de Gestão de Resíduos | Concluído | 4569800% | 100% | 2.8506 | 4565800% | 4568800% | 31 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado planejamento prévio das atividades a serem executadas
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Estruturar o Processo de Implantação | Concluído | 4569800% | 100% | 19.4023 | 4568900% | 4589900% | 211 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado estruturação de acompanhamento. Definido que a Geovanna irá acompanhar as ações junto equipe da Máxima e Facilities
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Capacitar Equipe | Concluído | 4589900% | 100% | 19.4023 | 4568900% | 4589900% | 211 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Treinamentos realizados - Geovanna evidenciar treinamentos
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Engajar Steakholders Internos e Externos | Concluído | 4593000% | 100% | 22.2529 | 4568900% | 4593000% | 242 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Além de reuniões e visitas técnicas regulares, foi apresentado na 1° Mostra Científica de Meio Ambiente, os resultados preliminares do Plano Diretor de Resíduos, como forma de engajar as partes interessadas
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Implantação Gradual | Atrasado |  | 70% | 30.7126 | 4568900% | 4602200% | 334 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 173 | Concluir e implantar Plano diretor de Resíduos | Avaliação e Consolidação | Atrasado |  | 70% | 22.5287 | 4577800% | 4602200% | 245 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM
1003 | Meio Físico | P&D | 174 | Definir estratégia para adequação da atualização da NBR 10004 (Ecotóxico) | Planejamento e Diagnóstico | Concluído | 4570200% | 100% | 24.8 | 4565800% | 4568800% | 31 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado Planejamento e desdobramento das informações necessárias para atendimento do Plano de Trabalho
1003 | Meio Físico | P&D | 174 | Definir estratégia para adequação da atualização da NBR 10004 (Ecotóxico) | Definição e Diretrizes Estratégicas | Concluído | 4571500% | 100% | 22.4 | 4568900% | 4571600% | 28 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado Definição e Diretrizes Estratégicas
1003 | Meio Físico | P&D | 174 | Definir estratégia para adequação da atualização da NBR 10004 (Ecotóxico) | Estudos e Análises Técnicas | Concluído | 4571700% | 100% | 24.8 | 4571700% | 4574700% | 31 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM
1003 | Meio Físico | P&D | 174 | Definir estratégia para adequação da atualização da NBR 10004 (Ecotóxico) | Planejamento de Ações de Adequação | Concluído | 4576700% | 100% | 24 | 4574800% | 4577700% | 30 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Realizado levantamento de todos os resíduos gerados na SVPM, levando em consideração o inventário de resíduos, uma avaliação prévia de todos quanto a sua classificação de acordo com a nova ABNT NBR 10004 e definida estratégia para contratação de empresa especializada na caracterização dos resíduos que realmente precisam ser realizadas.
1003 | Meio Físico | P&D | 174 | Definir estratégia para adequação da atualização da NBR 10004 (Ecotóxico) | Validação e Apresentação da Estratégia | Concluído | 4578600% | 100% | 24 | 4577800% | 4580700% | 30 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Apresentado material para a gerência, dos riscos envolvidos para o negócio e quais os próximos passos envolvidos.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Elaborar Diagnóstico e Prognóstico de Recursos Hídricos nos aspectos qualitativos e quantitativos, influindo oferta e vulnerabilidades; | Concluído | 4568000% | 100% | 2.7474 | 4565800% | 4568800% | 31 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Relatório consolidado enviado para revisão. Encontra-se na rede, pasta do Plano Diretor de Águas (PDA) \02 - Meio Ambiente\07 - Atividades\64 - Plano Diretor de Aguas\01.CRONO\02.ENTREGAS_CRONO
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Consolidar e Integrar dados obtidos nas etapas de diagnóstico e prognóstico; | Concluído | 4570500% | 100% | 2.4815 | 4568900% | 4571600% | 28 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Relatório consolidado enviado para revisão. Encontra-se na rede, pasta do Plano Diretor de Águas (PDA) \02 - Meio Ambiente\07 - Atividades\64 - Plano Diretor de Aguas\01.CRONO\02.ENTREGAS_CRONO
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Avaliar metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica no contexto do prognóstico; | Concluído | 4572700% | 100% | 2.4815 | 4568900% | 4571600% | 28 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Material recebido 11/03. RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DAS METAS DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS NO CONTEXTO DO PROGNÓSTICO DA SVPM \SV Environment - Documentos\07 - Atividade\64 - Plano Diretor de Aguas\01.CRONO\02.ENTREGAS_CRONO
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Realizar Análise de Risco relacionada ao tema (Gestão Hídrica) para o empreendimento | Concluído |  | 100% | 7.8877 | 4568900% | 4577700% | 89 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Material recebido: RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS RISCOS HÍDRICOS https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:b:/s/SVEnvironment/EfiXhyO0Z5tOq2I5p9fm4RUBMzwJTCGE0MyeuWaHlFTfSg?e=de6ouw
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Definir hierarquização das ações de acordo com resultados da análise de risco | Concluído |  | 100% | 7.8877 | 4568900% | 4577700% | 89 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Material Recebido: https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:b:/s/SVEnvironment/EfiXhyO0Z5tOq2I5p9fm4RUBMzwJTCGE0MyeuWaHlFTfSg?e=de6ouw
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Elaboração de matriz de oportunidade para ações de gestão hídrica; | Concluído |  | 100% | 10.5465 | 4568900% | 4580700% | 119 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Material atualizado -
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Propor modelo de comunicação interna e externa de dados de gestão hídrica; | Concluído | 4586800% | 100% | 5.3176 | 4580900% | 4586800% | 60 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Propor escopos de monitoramentos ambientais | Concluído | 4574100% | 100% | 5.1403 | 4568900% | 4574600% | 58 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Material recebido SVPM\SV Environment - Documentos\07 - Atividade\64 - Plano Diretor de Aguas\01.CRONO\02.ENTREGAS_CRONO
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Elaborar Plano Diretor de Águas do empreendimento, contendo as ações, indicadores e metas para horizonte temporal | Concluído | 4593000% | 100% | 32.3486 | 4565800% | 4602200% | 365 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Primeira versão entregue, material na rede, pasta da CRONO, conforme acima
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Propor modelo de governança de Gestão Hídrica na Mineração SVPM; | Concluído | 4588400% | 100% | 18.966 | 4577800% | 4599100% | 214 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 169 | Estruturar o Plano Diretor de Águas do empreendimento, estabelecendo ações, indicadores e metas alinhados ao horizonte temporal de 2025 a 2030. | Elaborar banco de dados estruturado e georreferenciado de dados, modelo de dashboard (Power Bi) e de reportes estratégicos sobre o tema; | Atrasado | 4600800% | 85% | 24.195 | 4565800% | 4593000% | 273 | 21 | Nelson Bolotari | SVPM | Item em atraso devido alterações nas propostas iniciais do modelo, sistema complexo que requer mais tempo para personalização solicitada. Entrega prevista para o primeiro trimestre de 2026.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 175 | Execução das atividades em campo em atendimento ao Plano Diretor de Emissões Atmosféricas (Testes com polímeros, otimização de rota de caminhão pipa, etc) | Planejamento e Preparação das atividades | Concluído | 4570200% | 100% | 22.5455 | 4565800% | 4568800% | 31 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado planejamento das atividades ( Primeiro teste será realizado no dia 10/03 com empresa IQR
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 175 | Execução das atividades em campo em atendimento ao Plano Diretor de Emissões Atmosféricas (Testes com polímeros, otimização de rota de caminhão pipa, etc) | Implementação das Ações de Controle - Testes | Concluído | 4577700% | 100% | 64.7273 | 4568900% | 4577700% | 89 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Inicio do acompanhamento dos testes em campo - 17/03, programado novos testes com outro fornecedor, 23/04. Testes realizados ( IQR e ECOAR)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 175 | Execução das atividades em campo em atendimento ao Plano Diretor de Emissões Atmosféricas (Testes com polímeros, otimização de rota de caminhão pipa, etc) | Relatório Executivo dos testes realizados | Concluído | 4577700% | 100% | 21.8182 | 4577800% | 4580700% | 30 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Material do primeiro teste validado e apresentado para a gerência. Segundo teste teve acompanhamento mas material foi produzido pela equipe de Meio Ambiente Operação.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 175 | Execução das atividades em campo em atendimento ao Plano Diretor de Emissões Atmosféricas (Testes com polímeros, otimização de rota de caminhão pipa, etc) | Apresentação para partes interessadas | Concluído | 4577700% | 100% | 10.9091 | 4577800% | 4579200% | 15 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Primeira parte apresentada
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 176 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade da água, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Realizar levantamento dos recursos para construção das bases de infra | Concluído | 4566400% | 100% | 6.9421 | 4565800% | 4566400% | 7 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado levantamento dos recursos
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 176 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade da água, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Execução das limpezas nas áreas | Concluído | 4566200% | 100% | 29.7521 | 4565800% | 4568700% | 30 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Concluido
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 176 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade da água, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Execução das bases de concreto | Concluído | 4570200% | 100% | 23.8017 | 4566400% | 4568700% | 24 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Executado todos os pontos. O último que estava pendente era o PAS 18, foi realizado dia 14/02
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 176 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade da água, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Acompanhamento na instalação das estruturas | Concluído | 4574600% | 100% | 59.5041 | 4568700% | 4574600% | 60 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Instalado todos os pontos (28/03)
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 177 | Realizar levantamento dos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterrânea | Planejamento de Levantamento das Informações | Concluído | 4568700% | 100% | 50.6667 | 4565800% | 4569500% | 38 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado alinhamento sobre o levantamento das informações necessárias e planejamento das atividades em campo, definida para início no dia 03/02.
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 177 | Realizar levantamento dos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterrânea | Execucão do Levantamento de Campo | Concluído | 4570200% | 100% | 52 | 4566500% | 4570300% | 39 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado levantamento em campo
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 177 | Realizar levantamento dos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterrânea | Anáilise e Priorização dos Pontos Críticos | Concluído | 4570500% | 100% | 13.3333 | 4570400% | 4571300% | 10 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado priorização dos pontos
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 177 | Realizar levantamento dos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterrânea | Consolidação e Apresentação do Levantamento | Concluído | 4571600% | 100% | 4 | 4571400% | 4571600% | 3 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado apresentação do material consolidado
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 179 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade do ar, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Realizar levantamento dos recursos para construção das bases de infra | Concluído | 4566400% | 100% | 6.9421 | 4565800% | 4566400% | 7 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Etapa concluída
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 179 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade do ar, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Execução das limpezas nas áreas | Concluído | 4566700% | 100% | 29.7521 | 4565800% | 4568700% | 30 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Etapa concluída
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 179 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade do ar, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Execução das bases de concreto/ cercamento dos locais | Concluído | 4570200% | 100% | 23.8017 | 4566400% | 4568700% | 24 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Realizado a base de 60 x 60 no dia 14/03
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 179 | Implementar sistema de monitoramento online para acompanhar, em tempo real, a qualidade do ar, utilizando tecnologias avançadas para garantir precisão e eficiência no processo. | Acompanhamento na instalação das estruturas | Concluído | 4570500% | 100% | 59.5041 | 4568700% | 4574600% | 60 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Realizado instalação do mastro
1003 | Meio Físico | Recursos Hídricos | 180 | Realizar cadastramento de Sistemas de Drenagem e criar Fluxograma esquemático das contribuições dos SUMP's nos cursos hídricos | Planejamento e Organização | Concluído | 4567200% | 100% | 12 | 4565800% | 4567200% | 15 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Realizado planejamento das atividades junto equipe de Meio Ambiente Operação, pois é uma meta compartilhada.
1003 | Meio Físico | Recursos Hídricos | 180 | Realizar cadastramento de Sistemas de Drenagem e criar Fluxograma esquemático das contribuições dos SUMP's nos cursos hídricos | Levantamento de Campo | Concluído | 4574400% | 100% | 60 | 4567300% | 4574700% | 75 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Realizado todo o levantamento e estruturação para continuidade da montagem do diagrama
1003 | Meio Físico | Recursos Hídricos | 180 | Realizar cadastramento de Sistemas de Drenagem e criar Fluxograma esquemático das contribuições dos SUMP's nos cursos hídricos | Análise de dados e Organização | Concluído | 4577200% | 100% | 24 | 4574800% | 4577700% | 30 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Etapa concluída.
1003 | Meio Físico | Recursos Hídricos | 180 | Realizar cadastramento de Sistemas de Drenagem e criar Fluxograma esquemático das contribuições dos SUMP's nos cursos hídricos | Relatório Executivo dos testes realizados | Concluído | 4579700% | 100% | 24 | 4577800% | 4580700% | 30 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Realizado um fluxograma da drenagem da Bacia do Rio Cana Brava
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Planejamento e Seleção do Tema | Concluído | 4568700% | 100% | 16.3158 | 4565800% | 4568800% | 31 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Definido tema que será abordado (PDA )
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Coleta e Análise de Dados | Concluído | 4574700% | 100% | 31.0526 | 4568900% | 4574700% | 59 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Dados consolidados e estruturados.
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Redação do Artigo/ Trabalho Científico | Concluído | 45853 | 100% | 55.7895 | 4574800% | 4585300% | 106 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Ação postergada devido outras prioridades e também devido Férias. Data postergada para 15/07.
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Revisão por pares e ajustes | Concluído | 45858 | 100% | 16.8421 | 4585300% | 4588400% | 32 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Trabalho apresentado na 1° Mostra Científica de Meio Ambiente , realizada em agosto
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 186 | Realizar GAP Analysis e propor Plano de Trabalho para adequação ao atendimento da NBR 10.004 | Planejamento e Preparação das atividades | Concluído | 4567200% | 100% | 24.3243 | 4565800% | 4567200% | 15 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Realizado reunião de repasse do planejamento
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 186 | Realizar GAP Analysis e propor Plano de Trabalho para adequação ao atendimento da NBR 10.004 | Realização do GAP Analysis | Concluído | 4570200% | 100% | 50.2703 | 4567300% | 4570300% | 31 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Realizado levantamento dos itens prioritários e plano de ação para classificação
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 186 | Realizar GAP Analysis e propor Plano de Trabalho para adequação ao atendimento da NBR 10.004 | Proposição do Plano de Trabalho | Concluído | 4572900% | 100% | 45.4054 | 4570400% | 4573100% | 28 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Plano de trabalho apresentado e inicio das classificações dos resíduos. Trabalho concluído e apresentado na 1° Mostra de Meio Ambiente. Material na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgCsnD4Wi8WJTqgVyavxISTzAWspI9NbTj1EdjhiJKCRH1c?e=4fWkhz)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 185 | Implementar modelo de Governança de Gestão Hídrica | Planejamento e Preparação das atividades | Concluído | 4568700% | 100% | 11.2387 | 4565800% | 4568800% | 31 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Repasse das informações e dos materiais para serem lidos/avaliados.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 185 | Implementar modelo de Governança de Gestão Hídrica | Diagnóstico e Levantamento das Informações | Concluído | 4571300% | 100% | 9.7885 | 4569000% | 4571600% | 27 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Material de acompanhamento na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgCkZmOn-9hdS4hhx9mrHhGMAYW8LFJUQUWjjalFS_T1Pms?e=3JDaNb)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 185 | Implementar modelo de Governança de Gestão Hídrica | Desenvolvimento do Modelo de Governança | Concluído | 4574400% | 100% | 10.8761 | 4571700% | 4574600% | 30 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Modelo de governança hídrica no drive.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 185 | Implementar modelo de Governança de Gestão Hídrica | Implementação do Modelo de Governança | Concluído | 4588400% | 100% | 77.2205 | 4574800% | 4596000% | 213 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Material na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgCkZmOn-9hdS4hhx9mrHhGMAYW8LFJUQUWjjalFS_T1Pms?e=3JDaNb)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 185 | Implementar modelo de Governança de Gestão Hídrica | Monitoramento e Ajustes | Concluído | 4599100% | 100% | 10.8761 | 4596200% | 4599100% | 30 | 16 | Maryel Galvão | BIOTA | Material entregue e revisado na rede. Item sob responsabilidade do Nelson Bolotari devido atualização e distribuição das atividades internas. Na realidade não foi realizado a Implementação do Sistema de Governança Hídrica e sim a Estruturação do Modelo.
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Planejamento das atividades | Concluído | 4569500% | 100% | 2.8679 | 4565800% | 4569500% | 38 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado planejamento das atividades
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Iniciar coleta de dados conforme metodologia | Concluído | 4569500% | 100% | 2.2642 | 4565800% | 4568700% | 30 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Repasse da metodologia e modelo de como será o repasse das informações
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Analisar os dados coletados mensalmente | Concluído | 4569500% | 100% | 2.3396 | 4565800% | 4568800% | 31 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Realizado fora do prazo devido férias
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Comparar os resultados com os KPIs definidos | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Atividade rotineira mensal.
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Identificar quaisquer anomalias ou desvios | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Atividade rotineira mensal.
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Preparar relatório detalhado sobre eficiencia e a precisão do sistema | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Relatórios evidenciados na rede. https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAPW1iDcVNSRJoWE4n4YQOsAQU9kwDoq6YKyVNVtq-8IoQ?e=JgdvPN
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Compilar informações em formato de relatório anual | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Relatório mensal evidenciado em https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAPW1iDcVNSRJoWE4n4YQOsAQU9kwDoq6YKyVNVtq-8IoQ?e=JgdvPN
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Propor melhorias para o próximo ciclo de monitoramentos | Concluído | 4600800% | 100% | 2.3396 | 4599200% | 4602200% | 31 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Evidencias registradas https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAPW1iDcVNSRJoWE4n4YQOsAQU9kwDoq6YKyVNVtq-8IoQ?e=JgdvPN
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Planejamento das atividades | Concluído | 4569500% | 100% | 2.8679 | 4565800% | 4569500% | 38 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Atividade concluída
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Iniciar coleta de dados conforme metodologia | Concluído | 4569500% | 100% | 2.2642 | 4565800% | 4568700% | 30 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Atividade concluída. Informações na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgCGy7Zu6VYsQb8u8WT81RirAQwVxl9ayeaz_XjOJRyBO3k?e=gRalak)
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Analisar os dados coletados mensalmente | Concluído | 4569500% | 100% | 2.3396 | 4565800% | 4568800% | 31 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Mensalmente realizado alinhamento de performance do equipamento, tendo em vista as horas disponíveis dos equipamentos. (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgCGy7Zu6VYsQb8u8WT81RirAQwVxl9ayeaz_XjOJRyBO3k?e=gRalak)
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Comparar os resultados com os KPIs definidos | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | No relatório mensal é realizado o comparativo com as legislações pertinentes. Os documentos estão salvos na rede (DOCUMENTOS / GESTÃO AMBIENTAL / Meio Físico / Monitoramentos / Controles de emissões atmosféricas e qualidade do ar / 2025 / Monitoramento online
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Identificar quaisquer anomalias ou desvios | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Item avaliado diariamente e comunicado com empresa através de grupo de WhatsApp para otimização e celeridade na resolução dos problemas.
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Preparar relatório detalhado sobre eficiencia e a precisão do sistema | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Relatório consolidado em (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAtEkwOv4LYTYhNsNu0zXCjAfQR2EL3at_5xOllihNsoJY?e=EgM82Y)
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Compilar informações em formato de relatório anual | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Material consolidado utilizado nos relatórios consolidados para atendimento do RDA (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgDC3JMummfiTaPqKiRcwCmEAeYAddKYzv6IvmwfVZ8ZUbY?e=eBl24V)
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Propor melhorias para o próximo ciclo de monitoramentos | Concluído | 4600800% | 100% | 2.3396 | 4599200% | 4602200% | 31 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Proposição das melhorias discutidas ao longo dos meses, evidenciado no relatório de evidências.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Iniciar a coleta de dados conforme a metodologia definida. | Concluído | 4569800% | 100% | 2.976 | 4565800% | 4568800% | 31 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM | Realizado reunião de alinhamento e handover com equipe e planejamento das atividades
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Monitorar continuamente a evolução das ações do GAP Analysis. | Concluído | 4569800% | 100% | 2.976 | 4565800% | 4568800% | 31 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM | Definido planejamento para acompanhamento contínuo do GAP ANALYSIS
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Analisar os dados coletados durante o mês. | Concluído |  | 100% | 35.04 | 4565800% | 4602200% | 365 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Comparar os resultados com os KPIs estabelecidos. | Concluído |  | 100% | 35.04 | 4565800% | 4602200% | 365 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Identificar quaisquer desvios ou áreas que necessitem de ajustes. | Concluído |  | 100% | 35.04 | 4565800% | 4602200% | 365 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Relatório Mensal - | Concluído |  | 100% | 2.976 | 4599200% | 4602200% | 31 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM | Relatório do RDA evidencia essas informações
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Revisão e Ajustes | Concluído |  | 100% | 2.976 | 4599200% | 4602200% | 31 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Relatório Final | Concluído |  | 100% | 2.976 | 4599200% | 4602200% | 31 | 8 | Geovanna Freitas | SVPM
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 181 | Realizar levantamento das informações para o PROVIAS (Mapeamento de asfalto, canaletas, guard rail, sinalizações, etc) | Mensalmente realizar registro fotográfico da via de acesso | Concluído | 4600800% | 100% | 38.8642 | 4565800% | 4602200% | 365 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Iniciado atividade de registro fotográfico para compor o PROVIAS . Evidências salvas na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgDBSdjxKw6YSqIAGONULcUZAZl_uywoComSjuypPW-M1-s?e=hlL8dQ)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 181 | Realizar levantamento das informações para o PROVIAS (Mapeamento de asfalto, canaletas, guard rail, sinalizações, etc) | Mensalmente realizar relatório com evidencias fotográficas das atividades realizadas nas vias de acesso | Concluído | 4600800% | 100% | 38.8642 | 4565800% | 4602200% | 365 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Evidências registradas. (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgDBSdjxKw6YSqIAGONULcUZAZl_uywoComSjuypPW-M1-s?e=hlL8dQ)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 181 | Realizar levantamento das informações para o PROVIAS (Mapeamento de asfalto, canaletas, guard rail, sinalizações, etc) | Realizar levantamento das quilometragens de canaletas, guard rail, asfalto | Concluído | 4579700% | 100% | 3.3008 | 4599200% | 4602200% | 31 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Material atualizado encaminhado (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgDBSdjxKw6YSqIAGONULcUZAZl_uywoComSjuypPW-M1-s?e=hlL8dQ)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 181 | Realizar levantamento das informações para o PROVIAS (Mapeamento de asfalto, canaletas, guard rail, sinalizações, etc) | Compilar informações em relatórios semestrais - SEMESTRE 1 | Concluído | 4583800% | 100% | 19.2724 | 4565800% | 4583800% | 181 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Material atualizado na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgDBSdjxKw6YSqIAGONULcUZAZl_uywoComSjuypPW-M1-s?e=hlL8dQ)
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 181 | Realizar levantamento das informações para o PROVIAS (Mapeamento de asfalto, canaletas, guard rail, sinalizações, etc) | Compilar informações em relatórios semestrais - SEMESTRE 2 | Concluído | 4600700% | 100% | 19.6983 | 4583800% | 4602200% | 185 | 15 | Luciano Marcelino | BIOTA | Material consolidado na rede. (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgDBSdjxKw6YSqIAGONULcUZAZl_uywoComSjuypPW-M1-s?e=hlL8dQ)
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 178 | Executar ações de melhoria dos pontos levantados nos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterranea | Levantamento dos recursos necessários | Concluído | 4579200% | 100% | 39.1915 | 4571600% | 4602200% | 307 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Item entregue. Material consolidado
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 178 | Executar ações de melhoria dos pontos levantados nos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterranea | Execução das melhorias por prioridade | Atrasado | 4600800% | 0% | 38.4255 | 4572200% | 4602200% | 301 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Ação reprogramada para o ano que vem
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 178 | Executar ações de melhoria dos pontos levantados nos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterranea | Acompanhamento das melhorias | Atrasado | 4600800% | 0% | 22.8511 | 4584400% | 4602200% | 179 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Ação reprogramada para o ano que vem
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 178 | Executar ações de melhoria dos pontos levantados nos pontos críticos de monitoramento ambiental - Qualidade da água superficial, subterranea | Relatório das melhorias | Atrasado | 4600800% | 0% | 19.5319 | 4587000% | 4602200% | 153 | 11 | Jansley Rodart | BIOTA | Ação reprogramada para o ano que vem
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 183 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução do trabalho de cadastramento de Sistema de Drenagem e apresentar cronograma/planejamento de execução | Planejamento e Preparação das atividades - Revisar documentos e Informações existentes | Concluído | 4567200% | 100% | 12.5 | 4565800% | 4567200% | 15 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Realizado planejamento das atividades junto equipe de Meio Ambiente Operação, pois é uma meta compartilhada.
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 183 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução do trabalho de cadastramento de Sistema de Drenagem e apresentar cronograma/planejamento de execução | Definir metodologia | Concluído | 4568200% | 100% | 20.8333 | 4565800% | 4568200% | 25 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Realizado definição de metodologia para execução das atividades.
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 183 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução do trabalho de cadastramento de Sistema de Drenagem e apresentar cronograma/planejamento de execução | Estruturação das prioridades e Cronograma de campo | Concluído | 4568500% | 100% | 12.5 | 4567300% | 4568700% | 15 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Aguardando material da topografia para estruturação do trabalho de campo. Atraso no repasse das informações
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 183 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução do trabalho de cadastramento de Sistema de Drenagem e apresentar cronograma/planejamento de execução | Execução do trabalho de campo | Concluído | 4574400% | 100% | 49.1667 | 4568900% | 4574700% | 59 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Inicio das atividades
1003 | Meio Físico | Estudos Ambientais | 183 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução do trabalho de cadastramento de Sistema de Drenagem e apresentar cronograma/planejamento de execução | Consolidação e Apresentação dos resultados | Concluído | 4576700% | 100% | 25 | 4574800% | 4577700% | 30 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Etapa concluída
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 184 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução das atividades do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas apresentar cronograma/planejamento de execução | Planejamento e Organização | Concluído | 4567200% | 100% | 12 | 4565800% | 4567200% | 15 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Estabelecido priorização das atividades. No dia 10/03 agendado primeiro teste com polímeros
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 184 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução das atividades do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas apresentar cronograma/planejamento de execução | Priorização das Áreas | Concluído | 4568700% | 100% | 12.8 | 4567300% | 4568800% | 16 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Estabelecido priorização das atividades. No dia 10/03 agendado primeiro teste com polímeros
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 184 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução das atividades do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas apresentar cronograma/planejamento de execução | Execução dos trabalhos de campo | Concluído | 4579100% | 100% | 71.2 | 4568900% | 4577700% | 89 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Primeiro teste realizado 17/03. Próximo teste agendado para 23/04. Realizado o segundo teste no período de 05 a 14/05.
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 184 | Estruturar trabalho de campo com prioridades de atuação para execução das atividades do Plano Diretor de Emissões Atmosféricas apresentar cronograma/planejamento de execução | Consolidação e Apresentação dos resultados | Concluído | 4580700% | 100% | 24 | 4577800% | 4580700% | 30 | 16 | Maryel Galvão | Biota | Apresentado resultados do primeito teste. O segundo teste foi guiado pela equipe de Meio Ambiente Operação.
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Alinhar toda equipe sobre o conceito do Indice de Maturidade Ambiental colher percepções e apresentar produto final esperado | Concluído |  | 100% | 2.8892 | 4567400% | 4568800% | 15 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar racional sobre as métricas de avaliação de cada temática do IMA | Concluído |  | 100% | 0.96308 | 4568900% | 4569300% | 5 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Realizar reuniões e validar com focais dos temas Não conformidade, Requisitos Legais, Recursos Hídricos, Resíduos, Biodiversidade, PAE, Emissões e Recuperação de áreas degradadas | Concluído |  | 100% | 1.9262 | 4569400% | 4570300% | 10 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar ferramentas de controle e divulgação do IMA | Concluído |  | 100% | 61.4446 | 4570400% | 4602200% | 319 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar procedimento para gestão do IMA | Concluído |  | 100% | 11.7496 | 4574800% | 4580800% | 61 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Apresentar para GMA procedimentos e ferramentas de gestão | Concluído |  | 100% | 6.9342 | 4581000% | 4584500% | 36 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Realizar reuniões com as áreas operacionais para apresentação IMA e regras socioambientais | Concluído |  | 100% | 0.57785 | 4584600% | 4584800% | 3 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Startar o IMA para as áreas | Concluído |  | 100% | 1.1557 | 4584900% | 4585400% | 6 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Alinhar toda equipe sobre o conceito do Indice de Maturidade Ambiental colher percepções e apresentar produto final esperado | Concluído |  | 100% | 2.8892 | 4585500% | 4586900% | 15 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar racional sobre as métricas de avaliação de cada temática do IMA | Concluído |  | 100% | 1.9262 | 4587000% | 4587900% | 10 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Realizar reuniões e validar com focais dos temas Não conformidade, Requisitos Legais, Recursos Hídricos, Resíduos, Biodiversidade, PAE, Emissões e Recuperação de áreas degradadas | Concluído |  | 100% | 1.9262 | 4588000% | 4588900% | 10 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar ferramentas de controle e divulgação do IMA | Concluído |  | 100% | 2.1188 | 4589000% | 4590000% | 11 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Elaborar procedimento para gestão do IMA | Concluído |  | 100% | 4.2376 | 4590100% | 4592200% | 22 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Apresentar para GMA procedimentos e ferramentas de gestão | Concluído |  | 100% | 1.5409 | 4592300% | 4593000% | 8 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Realizar reuniões com as áreas operacionais para apresentação IMA e regras socioambientais | Concluído |  | 100% | 5.9711 | 4593100% | 4596100% | 31 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 151 | Apoio no Desenvolvimento e Implementação do Indice de Maturidade e regras socioambientais | Startar o IMA para as áreas | Atrasado |  | 80% | 11.7496 | 4596200% | 4602200% | 61 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 152 | Estruturar sistemas de informações de dados de SGA ambientais e geoespaciais (presente/futuro). | Revisar as informações geoespaciais e definir quais são definitivas para importação ao banco de dados futuro | Concluído |  | 100% | 39.569 | 4571700% | 4602200% | 306 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 152 | Estruturar sistemas de informações de dados de SGA ambientais e geoespaciais (presente/futuro). | Avaliar e buscar empresas parceiras para armazenamento das informações | Concluído |  | 100% | 32.9741 | 4576800% | 4602200% | 255 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 152 | Estruturar sistemas de informações de dados de SGA ambientais e geoespaciais (presente/futuro). | Implantar banco de dados com processamento imbutido/nuvem | Atrasado |  | 0% | 27.6724 | 4580900% | 4602200% | 214 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | SGA | 152 | Estruturar sistemas de informações de dados de SGA ambientais e geoespaciais (presente/futuro). | Realizar o ciclo PDCA do projeto, estimular o uso da plataforma. | Atrasado |  | 0% | 19.7845 | 4587000% | 4602200% | 153 | 14 | Lucas Vilela | SESI
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 191 | Apoiar a atualização da base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Acompanhar emprasa em campo, validando o trabalho planejado e executado | Concluído |  | 100% | 32.3353 | 4593200% | 4597600% | 45 | 5 | Daniel | Biota
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Regulatório | 191 | Apoiar a atualização da base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Realizar crosscheck nos locais onde ocorreram dúvidas junto com Contratada conforme necessidade | Concluído |  | 100% | 43.8323 | 4593300% | 4599300% | 61 | 5 | Daniel | Biota
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 191 | Apoiar a atualização da base de APP (Vereda, Nascente e cursos hídricos) das propriedades. | Reportar atividades desenvolvidas conforme cronograma proposto | Concluído |  | 100% | 43.8323 | 4593400% | 4599400% | 61 | 5 | Daniel | Biota
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 190 | Realizar monitoramentos diários de Turbidez e Salinidade | Realizar monitoramentos diários de Turbidez e Salinidade | Concluído |  | 100% | 120 | 4590100% | 4602100% | 121 | 5 | Daniel | Biota
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 192 | Apoiar Elaboração Book ambiental dos teste DIEP(Heap Leaching) | Realizar inspeções e reportar avanços | Concluído |  | 100% | 120 | 4589500% | 4600100% | 107 | 5 | Daniel | Biota
1000 | Meio Ambiente - Gerencial | Projeto | 193 | Acompanhamento In Loco da operaçáo da Planta Piloto de Tratabilidade de Efluente Salino | Realizar inspeções e reportar avanços | Concluído |  | 100% | 120 | 4594000% | 4605500% | 116 | 5 | Daniel | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Mapear pontos críticos com base no impacto da vegetação | Concluído | 4571500% | 100% | 18.5143 | 4568900% | 4571500% | 27 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Propor metodologia de amostragem do solo e água | Concluído | 4573100% | 100% | 11.6571 | 4571500% | 4573100% | 17 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Realizar coleta do solo para análise no período de chuva | Concluído | 4576300% | 100% | 11.6571 | 4573100% | 4574700% | 17 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Enviar amostras de solo para laboratório | Concluído | 4590900% | 100% | 4.8 | 4589900% | 4590500% | 7 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Prepapar dispositvos de amostragem de água subterrânea | Concluído | 4591600% | 100% | 24.6857 | 4587000% | 4590500% | 36 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Instalar dispositvos de amostragem de água subterrânea | Concluído | 4592500% | 100% | 10.2857 | 4590500% | 4591900% | 15 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Realizar coleta de água e solo nos períodos de estiagem | Concluído | 4592400% | 100% | 5.4857 | 4591900% | 4592600% | 8 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Enviar amostras de solo e água para laboratório | Não iniciado |  |  | 4.8 | 4597500% | 4598100% | 7 | 26 | Thulio Souza | Biota | Não foi possível enviar a 2ª coleta, devido a questões contratuais com empresa parceira (Tommasi), segundo informações de Nelson Bolotari. Será incluído no orçamento de 2026 análises de solo, para continuidade ao estudo.
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 153 | Avaliação e mapeamento de impacto de soluções salinas no solo, flora e água | Realizar relatório técnico dos resultados do período e determinar plano de ação para 2026 | Concluído | 4599200% | 100% | 28.1143 | 4598100% | 4602100% | 41 | 26 | Thulio Souza | Biota
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 194 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas_GuilhermeMonteiro | Levantar de tecnologias disponíveis | Concluído | 4576100% | 100% | 34.7234 | 4565900% | 4593000% | 272 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Iniciadas pesquisas bibliográficas e benchmarking Novos benchmarking e reunião planejada com geotecnia
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 194 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas_GuilhermeMonteiro | Realizar benchmarking | Concluído | 4576100% | 100% | 34.7234 | 4565900% | 4593000% | 272 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Realizado benchmarking com fornecedores e com base em relatórios de testes ArcelorMittal
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 194 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas_GuilhermeMonteiro | Apresentar tecnologias para controle de poeira em vias | Concluído | 4578200% | 100% | 27.1915 | 4574900% | 4596100% | 213 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Apresentação do Ecopav/ Ecoar em vias não pavimentadas
1001 | Meio Ambiente - Operação | P&D | 194 | Propor nova metodologia para controle de material particulado em vias não pavimentadas_GuilhermeMonteiro | Testar novo método para controle de poeira em vias | Concluído | 4588300% | 100% | 23.3617 | 4583900% | 4602100% | 183 | 10 | Guilherme Monteiro | Biota | Realizado teste nas vias internas e externas com resultados satisfatórios
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Definir o escopo do Masterplan, com desenvolvimento da apresentação, estrutura e objetivos do documento. | Concluído | 4591000% | 100% | 7.0244 | 4590100% | 4591200% | 12 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Realizar diagnóstico e análise do contexto atual do licenciamento em Goiás. | Concluído | 4592300% | 100% | 5.8537 | 4591500% | 4592400% | 10 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Analisar o cenário atual do licenciamento ambiental da empresa | Concluído | 4592300% | 100% | 8.7805 | 4592500% | 4593900% | 15 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Avaliar e detalhar as Perspectivas de expansões e alterações no licenciamento da empresa. | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Propor a Estratégia de licenciamento ambiental para as novas ampliações / alterações | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Mapear e apresentar lista de Documentos e Estudos necessários previstos, incluindo análise dos Termos de Referência específicos disponíveis. | Concluído | 4600100% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Revisar e publicar o documento. | Concluído | 4600800% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 200 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnaClara | Revisar e publicar o documento + Inclusão de linhas de ação para médio e longo prazo e propostas de melhoria na gestão interna (120%). | Concluído | 4600900% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Treinamentos Ambientais | 196 | Desenvolver matriz de treinamentos ambientais aplicáveis por cargo e função SVPM, implementar e ministrar os treinamentos para capacitação | Desenvolver o levantamento de cargos e funções quadro SVPM | Concluído | 2025-05-15 | 100% | 18.3459 | 4574800% | 4580800% | 61 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Treinamentos Ambientais | 196 | Desenvolver matriz de treinamentos ambientais aplicáveis por cargo e função SVPM, implementar e ministrar os treinamentos para capacitação | Aplicar projeto piloto de treinamento em Gerência da SVPM | Concluído | 2025-05-25 | 100% | 18.3459 | 4574800% | 4580800% | 61 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Treinamentos Ambientais | 196 | Desenvolver matriz de treinamentos ambientais aplicáveis por cargo e função SVPM, implementar e ministrar os treinamentos para capacitação | Validação da matriz por DHO - Desenvolvimento Humano Ocupacional | Concluído | 2025-06-25 | 100% | 9.3233 | 4580800% | 4583800% | 31 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Treinamentos Ambientais | 196 | Desenvolver matriz de treinamentos ambientais aplicáveis por cargo e função SVPM, implementar e ministrar os treinamentos para capacitação | Construção da matriz de treinamentos por cargo/função | Concluído | 2025-07-20 | 100% | 9.6241 | 4583800% | 4586900% | 32 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Treinamentos Ambientais | 196 | Desenvolver matriz de treinamentos ambientais aplicáveis por cargo e função SVPM, implementar e ministrar os treinamentos para capacitação | Planejar Ciclo de Treinamento Completo para todos os documentos, cargos/funções e gerências para o ano de 2026 | Concluído | 2025-10-10 | 100% | 46.015 | 4587000% | 4602200% | 153 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Treinamentos Ambientais | 196 | Desenvolver matriz de treinamentos ambientais aplicáveis por cargo e função SVPM, implementar e ministrar os treinamentos para capacitação | Executar treinamento em 2 procedimento, no período setembro-dezembro 2025, abrangendo todos os cargos/funçoes e gerências SVPM | Atrasado |  | 40% | 18.3459 | 4596200% | 4602200% | 61 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 198 | Desenvolver Guideline/Documento de Referência Interna de Gestão Ambiental conforme requisitos IFC, ISO e outros aplicáveis. | Estruturar o Documento em tópicos claros e objetivos | Concluído | 2025-09-30 | 100% | 30.9278 | 4591100% | 4596000% | 50 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 198 | Desenvolver Guideline/Documento de Referência Interna de Gestão Ambiental conforme requisitos IFC, ISO e outros aplicáveis. | Levantamento detalhado dos requisitos de padrões de desempenho | Concluído | 2025-10-15 | 100% | 30.9278 | 4591100% | 4596000% | 50 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 198 | Desenvolver Guideline/Documento de Referência Interna de Gestão Ambiental conforme requisitos IFC, ISO e outros aplicáveis. | Comparativo dos requisitos com a ISO 14001 e aplicabilidade para área de sga | Concluído | 4598700% | 100% | 29.0722 | 4594500% | 4599100% | 47 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 198 | Desenvolver Guideline/Documento de Referência Interna de Gestão Ambiental conforme requisitos IFC, ISO e outros aplicáveis. | Elaboração do documento com os requisitos ligados ao SGA | Não iniciado |  |  | 19.1753 | 4597600% | 4600600% | 31 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 198 | Desenvolver Guideline/Documento de Referência Interna de Gestão Ambiental conforme requisitos IFC, ISO e outros aplicáveis. | Validação e aprovação do documento com a gestão | Não iniciado |  |  | 4.9485 | 4600600% | 4601300% | 8 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 198 | Desenvolver Guideline/Documento de Referência Interna de Gestão Ambiental conforme requisitos IFC, ISO e outros aplicáveis. | Proposta de indicadores de SGA SVPM para 2026 | Concluído | 2025-12-04 | 100% | 4.9485 | 4600600% | 4601300% | 8 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Realizar a simulação disponível no sistema ipê e identificar os requisitos e documentações necessárias para abertura do processo | Concluído |  | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Realizar o levantamento dos documentos e estudos existentes | Concluído |  | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Definir os responsáveis por cada etapa e elaboração/envio dos documentos necessários | Concluído |  | 100% | 3.8276 | 4567200% | 4570800% | 37 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Preencher os questionários e inserir as documentações solicitadas no sistema | Concluído |  | 100% | 5.5862 | 4565900% | 4571200% | 54 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Enviar o processo no sistema Ipê para análise | Concluído |  | 100% | 6 | 4565900% | 4571600% | 58 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído |  | 100% | 35.2759 | 4568200% | 4602200% | 341 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Acompanhar processo de renovação da Autorização Heap Leaching | Concluído |  | 100% | 9.6207 | 4565900% | 4575100% | 93 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Estabelecer contato com a gerencia responsável para emissão da Autorização com adequação do prazo de validade para outubro/2025 | Concluído |  | 100% | 6.3103 | 4565900% | 4571900% | 61 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Plano de Ação para atendimento de todas as condicionantes da nova autorização | Concluído |  | 100% | 3.3103 | 4572000% | 4575100% | 32 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Acompanhar processo solicitação da ASV 48,8 hectares | Concluído |  | 100% | 21.7241 | 4565900% | 4586800% | 210 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Preencher o sistema e enviar o processo para análise | Concluído |  | 100% | 8.069 | 4565900% | 4573600% | 78 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 199 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnaClara | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído |  | 100% | 13.6552 | 4573700% | 4586800% | 132 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 195 | Implementar, executar e gerir processo de gestão ambiental documental e de desempenho operacional de empresas envolvidas nas obras de Complementação de Projeto | Elaborar modelo padrão de controle documental e relatórios a serem enviados pelas empresas contratadas | Concluído | 2025-05-08 | 100% | 9.4737 | 4576900% | 4580700% | 39 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 195 | Implementar, executar e gerir processo de gestão ambiental documental e de desempenho operacional de empresas envolvidas nas obras de Complementação de Projeto | Elaborar e cumprir agenda semanal de vistoria de campo e reuniões mensais com empresas contratadas | Concluído | 2025-12-16 | 100% | 38.1377 | 4586600% | 4602200% | 157 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 195 | Implementar, executar e gerir processo de gestão ambiental documental e de desempenho operacional de empresas envolvidas nas obras de Complementação de Projeto | Receber, revisar e fazer follow-up dos relatórios e ações desdobradas junto aos responsáveis das empresas contratadas | Concluído | 2025-12-05 | 100% | 37.4089 | 4584800% | 4600100% | 154 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 195 | Implementar, executar e gerir processo de gestão ambiental documental e de desempenho operacional de empresas envolvidas nas obras de Complementação de Projeto | Desenvolver ferramenta de gestão e acompanhamento dos resultados de gestão ambiental de empresas contratadas | Concluído | 2025-08-25 | 100% | 27.6923 | 4584800% | 4596100% | 114 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 195 | Implementar, executar e gerir processo de gestão ambiental documental e de desempenho operacional de empresas envolvidas nas obras de Complementação de Projeto | Revisar procedimento SVPM de gestão ambiental de contratadas + Elaboração de Cartilha Orientativa sobre gestão ambiental para empresas contratadas | Concluído | 4599600% | 100% | 7.2874 | 4596200% | 4599100% | 30 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 197 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Ana Clara | Elaborar os modelos da estrutura de RDA 2025/2026 com base nos Programas Ambientais e condicionantes de Licenças SVPM | Concluído | 2025-04-16 | 100% | 7.2 | 4574800% | 4577700% | 30 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 197 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Ana Clara | Implementar junto aos responsáveis pelo RDA a sistemática revisada de relatórios mensais de acompanhamento | Concluído | 2025-04-16 | 100% | 7.2 | 4574800% | 4577700% | 30 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 197 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Ana Clara | Revisar mensalmente os RDAs entregues pelos responsáveis e realizar, quando necessário, reuniões de alinhamento e devolutivas | Concluído | 2025-12-19 | 100% | 66 | 4574800% | 4602200% | 275 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 197 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Ana Clara | Criar sistema de controle de entregas e follow-up de gaps dos relatórios entregues e inclusão no Relatório Ambiental Semanal - RAS | Concluído | 2025-09-10 | 100% | 7.2 | 4590100% | 4593000% | 30 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 197 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Ana Clara | Consolidar junto às áreas responsáveis os relatórios mensais até novembro/25, por programa, incluindo revisão parcial do período. | Concluído | 2025-12-19 | 100% | 5.28 | 4599200% | 4601300% | 22 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório |  | 197 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Ana Clara | Apresentar proposta de melhoria do processo para 2026, incluindo uso de ferramenta de AI. | Concluído | 2025-10-10 | 100% | 27.12 | 4590100% | 4601300% | 113 | 27 | Ana Clara | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Realizar a simulação disponível no sistema ipê e identificar os requisitos e documentações necessárias para abertura do processo | Concluído | 4566700% | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Realizar o levantamento dos documentos e estudos existentes | Concluído | 4567200% | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Definir os responsáveis por cada etapa e elaboração/envio dos documentos necessários | Concluído | 4569800% | 100% | 3.8276 | 4567200% | 4570800% | 37 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Preencher os questionários e inserir as documentações solicitadas no sistema | Concluído | 4571100% | 100% | 5.5862 | 4565900% | 4571200% | 54 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Enviar o processo no sistema Ipê para análise | Concluído | 4571500% | 100% | 6 | 4565900% | 4571600% | 58 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído | 4598000% | 100% | 35.2759 | 4568200% | 4602200% | 341 | 3 | Anna Laura | SESI | Processo foi arquivado pela SEMAD em novembro/2025. Nova instrução do processo em andamento, para o horizonte de ampliações dos próximos 5 anos.
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Acompanhar processo de renovação da Autorização Heap Leaching | Concluído | 4568000% | 100% | 9.6207 | 4565900% | 4575100% | 93 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Estabelecer contato com a gerencia responsável para emissão da Autorização com adequação do prazo de validade para outubro/2025 | Concluído | 4568000% | 100% | 6.3103 | 4565900% | 4571900% | 61 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Plano de Ação para atendimento de todas as condicionantes da nova autorização | Concluído | 4568700% | 100% | 3.3103 | 4572000% | 4575100% | 32 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Acompanhar processo solicitação da ASV 48,8 hectares | Concluído | 4585200% | 100% | 21.7241 | 4565900% | 4586800% | 210 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Preencher o sistema e enviar o processo para análise | Concluído | 4573300% | 100% | 8.069 | 4565900% | 4573600% | 78 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 202 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_AnnaLaura | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído | 4585100% | 100% | 13.6552 | 4573700% | 4586800% | 132 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 109 | Acompanhar o processo de Renovação da Licença de Instalação pelo sistema SGA junto a SEMAD | Acompanhar processo de renovação da LI e autorização para complementação do Projeto | Concluído |  | 100% | 53.9326 | 4565900% | 4577800% | 120 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 109 | Acompanhar o processo de Renovação da Licença de Instalação pelo sistema SGA junto a SEMAD | Estabelecer contato com a gerência e analistas para viabilizar a análise e parecer do órgão | Concluído |  | 100% | 14.382 | 4565900% | 4569000% | 32 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 109 | Acompanhar o processo de Renovação da Licença de Instalação pelo sistema SGA junto a SEMAD | Fazer reunião técnica para esclarecimento de dúvidas | Concluído |  | 100% | 9.8876 | 4569100% | 4571200% | 22 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 109 | Acompanhar o processo de Renovação da Licença de Instalação pelo sistema SGA junto a SEMAD | Plano de ação para atendimento às complementações, caso necessário. | Concluído |  | 100% | 36.4045 | 4571300% | 4579300% | 81 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 109 | Acompanhar o processo de Renovação da Licença de Instalação pelo sistema SGA junto a SEMAD | Acompanhamento do Parecer e emissão da LI renovada | Concluído |  | 100% | 5.3933 | 4579600% | 4580700% | 12 | 3 | Anna Laura | SESI | Pedido de renovação da LI integrado ao sistema Ipê. Será emitida uma licença integrada, contemplando a LI 284
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Preencher e enviar o formulário de caracterização do empreendimento | Concluído | 4565900% | 100% | 2.0202 | 4565900% | 4566300% | 5 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Preencher e enviar a planilha de usuários | Concluído | 4565900% | 100% | 2.0202 | 4565900% | 4566300% | 5 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Implantar do módulo Risco Legal: Reunião e documentação (acervo de processos) | Concluído | 4568800% | 100% | 10.5051 | 4566300% | 4568800% | 26 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Realizar follow-up para revisão das informações imputadas no sistema | Concluído | 4569200% | 100% | 0.80808 | 4569100% | 4569200% | 2 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Realizar treinamento com a equipe operacional | Concluído | 4570200% | 100% | 23.8384 | 4569300% | 4575100% | 59 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Realizar treinamento com a equipe corporativa | Concluído |  | 100% | 21.0101 | 4570000% | 4575100% | 52 | 3 | Anna Laura | SESI | Realizado pelo SGI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 105 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Operacionalizar o sistema | Concluído | 30/04/205 | 100% | 59.798 | 4575400% | 4590100% | 148 | 3 | Anna Laura | SESI | Requisitos da área de meio ambiente 100% avaliados até 30/04 - Outros novos foram sendo avaliados semanalmente na reunião de auditoria
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 106 | Realizar gap analysis da ISO14001 nas áreas | Definir o Escopo da Gap Analysis: Estabelecer áreas e processos a serem analisados no diagnóstico ambiental. | Concluído | 4590100% | 100% | 29.781 | 4591200% | 4594500% | 34 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 106 | Realizar gap analysis da ISO14001 nas áreas | Coletar Documentos e Informações Relevantes: Reunir e avaliar documentos existentes contra a norma ISO 14001. | Concluído | 4596800% | 100% | 56.9343 | 4591200% | 4597600% | 65 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 106 | Realizar gap analysis da ISO14001 nas áreas | Preparar um Relatório de Lacunas: Documentar e priorizar lacunas identificadas no diagnóstico ambiental. | Concluído | 4596800% | 100% | 14.0146 | 4597600% | 4599100% | 16 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 106 | Realizar gap analysis da ISO14001 nas áreas | Elaborar um Plano de Ação para Correção das Lacunas: Planejar ações corretivas com prazos, responsáveis e métricas. | Concluído | 4599400% | 100% | 19.2701 | 4599200% | 4601300% | 22 | 3 | Anna Laura | SESI | Documento prévio entregue em 03/12 para revisão da coordenação. Documentação encaminhada para análise crítica e complementação SGI - Salvo em: https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/r/sites/SVEnvironment/Documentos%20Compartilhados/18%20-%20Gest%C3%A3o%20Ambiental/01-Gest%C3%A3o/34%20-%20GAP%20Analisys%2014001?csf=1&web=1&e=TEXksy
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Definir informações necessárias para estruturação da base de dados | Concluído | 4593000% | 100% | 8.802 | 4574800% | 4577700% | 30 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Identificar e organizar em um único diretório os documentos e dados existentes | Concluído | 4593000% | 100% | 40.7824 | 4577700% | 4591500% | 139 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Realizar consultas aos sistemas públicos (CAR, IBAMA, SIGEF, SIGA-GO, ETC) e realizar download das bases de dados de cada imóvel presente na ADA atual | Concluído | 4593000% | 100% | 4.9878 | 4579200% | 4580800% | 17 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Analisar as obrigações legais e regulamentares para estruturação do relatório | Concluído | 4601000% | 100% | 33.154 | 4582300% | 4593500% | 113 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Elaborar o relatório de análise descrevendo a situação geral das propriedades e os riscos envolvidos em cada passivo identificado na ADA e propostas de regularização | Concluído | 4601000% | 100% | 1.7604 | 4593500% | 4594000% | 6 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Entregar o relatório final de análise. | Concluído | 4601000% | 100% | 15.2567 | 4594000% | 4599100% | 52 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 107 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_AnnaLaura | Elaborar procedimento de atualização contínua da base de dados, documentos e realização de análises. (120%). | Concluído | 4601000% | 100% | 15.2567 | 4594000% | 4599100% | 52 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Compensação | 108 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_AnnaLaura | Acompanhar processo de compensação ambiental referente às complementações do projeto | Concluído | 4583700% | 100% | 52.6829 | 4565900% | 4583800% | 180 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Compensação | 108 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_AnnaLaura | Estabelecer contato com as gerências responsáveis para acompanhamento do processo | Concluído | 4567000% | 100% | 8.4878 | 4565900% | 4568700% | 29 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Compensação | 108 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_AnnaLaura | Aprovação do Grau de Impacto e planilha de investimentos para aditivação da compensação ambiental | Concluído | 4567100% | 100% | 8.7805 | 4580900% | 4583800% | 30 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Compensação | 108 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_AnnaLaura | Assinatura do Aditivo do TCCA | Concluído | 4583200% | 100% | 4.6829 | 4585300% | 4586800% | 16 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Compensação | 108 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_AnnaLaura | Início da execução do Plano de Trabalho | Concluído | 4584700% | 100% | 45.3659 | 4586800% | 4602200% | 155 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Definir o escopo do Masterplan, com desenvolvimento da apresentação, estrutura e objetivos do documento. | Concluído | 4591000% | 100% | 7.0244 | 4590100% | 4591200% | 12 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Realizar diagnóstico e análise do contexto atual do licenciamento em Goiás. | Concluído | 4592300% | 100% | 5.8537 | 4591500% | 4592400% | 10 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Analisar o cenário atual do licenciamento ambiental da empresa | Concluído | 4592300% | 100% | 8.7805 | 4592500% | 4593900% | 15 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Avaliar e detalhar as Perspectivas de expansões e alterações no licenciamento da empresa. | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Propor a Estratégia de licenciamento ambiental para as novas ampliações / alterações | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Mapear e apresentar lista de Documentos e Estudos necessários previstos, incluindo análise dos Termos de Referência específicos disponíveis. | Concluído | 4600100% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Revisar e publicar o documento. | Concluído | 4600800% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 201 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_AnnaLaura | Revisar e publicar o documento + Inclusão de linhas de ação para médio e longo prazo e propostas de melhoria na gestão interna (120%). | Concluído | 4600900% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 3 | Anna Laura | SESI
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 116 | Elaborar Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais e Executar Piloto em 01 Área | Definir Metodologia de Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais e itemização do procedimento | Concluído | 4593200% | 100% | 20.9302 | 4593100% | 4594500% | 15 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 116 | Elaborar Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais e Executar Piloto em 01 Área | Apresentar Procedimento e Metodologia para GMA e Gerência SGI | Atrasado |  | 0% | 11.1628 | 4594500% | 4595200% | 8 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 116 | Elaborar Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais e Executar Piloto em 01 Área | Definir 01 área piloto do empreendimento e mapear suas atividades para avaliação de aspectos e impactos | Atrasado |  | 0% | 23.7209 | 4595200% | 4596800% | 17 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 116 | Elaborar Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais e Executar Piloto em 01 Área | Avaliar os aspectos e impactos ambientais das atividades da área piloto escolhida | Atrasado |  | 0% | 33.4884 | 4596800% | 4599100% | 24 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 116 | Elaborar Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais e Executar Piloto em 01 Área | Entregar Matriz Piloto + Planejamento de Continuidade para 2026 | Atrasado |  | 0% | 30.6977 | 4599200% | 4601300% | 22 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 117 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Thayna | Elaborar os modelos da estrutura de RDA 2025/2026 com base nos Programas Ambientais e condicionantes de Licenças SVPM | Concluído | 4576300% | 100% | 7.2 | 4574800% | 4577700% | 30 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 117 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Thayna | Implementar junto aos responsáveis pelo RDA a sistemática revisada de relatórios mensais de acompanhamento | Concluído | 4576300% | 100% | 7.2 | 4574800% | 4577700% | 30 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 117 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Thayna | Revisar mensalmente os RDAs entregues pelos responsáveis e realizar, quando necessário, reuniões de alinhamento e devolutivas | Concluído | 4601000% | 100% | 66 | 4574800% | 4602200% | 275 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 117 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Thayna | Criar sistema de controle de entregas e follow-up de gaps dos relatórios entregues e inclusão no Relatório Ambiental Semanal - RAS | Concluído | 4591000% | 100% | 7.2 | 4590100% | 4593000% | 30 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 117 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Thayna | Consolidar junto às áreas responsáveis os relatórios mensais até novembro/25, por programa, incluindo revisão parcial do período. | Concluído | 4601000% | 100% | 5.28 | 4599200% | 4601300% | 22 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 117 | Executar e consolidar sistemática de atualização e consolidação das informações para elaboração RDA 2026/2025_Thayna | Apresentar proposta de melhoria do processo para 2026, incluindo uso de ferramenta de AI. | Concluído | 4594000% | 100% | 27.12 | 4590100% | 4601300% | 113 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 119 | Diligenciar no acompanhamento das solicitações de exclusões de condicionantes | Realizar levantamento de solicitações de exclusões/alterações de condicionantes já realizadas e de possíveis solicitações de exclusões/alterações | Concluído | 4567200% | 100% | 13.3333 | 4567000% | 4567400% | 5 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 119 | Diligenciar no acompanhamento das solicitações de exclusões de condicionantes | Realizar reunião com o responsável pelo atendimento da condicionante e validar desejo de exclusão/alteração da mesma | Concluído | 2025-01-15 | 100% | 32 | 4567700% | 4568800% | 12 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 119 | Diligenciar no acompanhamento das solicitações de exclusões de condicionantes | Elaborar justificativa (ofício) para as solicitações viáveis de exclusão/alterações validar com gerente de Meio Ambiente. | Concluído | 4568800% | 100% | 61.3333 | 4567700% | 4569900% | 23 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 119 | Diligenciar no acompanhamento das solicitações de exclusões de condicionantes | Protocolar solicitações no órgão ambiental responsável | Concluído | 4569400% | 100% | 13.3333 | 4571200% | 4571600% | 5 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 120 | Desenvolver manual do SGA | Elaborar estrutura base (itemização) do Manual de Sistema de Gestão Ambiental com base na ABNT NBR ISO 14.001 : 2015 | Concluído | 4600900% | 100% | 22.5 | 4590100% | 4593000% | 30 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 120 | Desenvolver manual do SGA | Identificar documentos disponíveis da SVPM que devem ser contemplados e descritos no Manual | Concluído | 4600900% | 100% | 12 | 4591500% | 4593000% | 16 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 120 | Desenvolver manual do SGA | Redigir o Manual de SGA SVPM | Atrasado |  | 50% | 57 | 4590100% | 4597600% | 76 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 120 | Desenvolver manual do SGA | Apresentar Manual à GMA e Gerência SGI + Entrega do Documento | Atrasado |  | 0% | 12 | 4597600% | 4599100% | 16 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão Ambiental | 120 | Desenvolver manual do SGA | Desdobramento Interno sobre o manual do SGA | Atrasado |  | 0% | 16.5 | 4599200% | 4601300% | 22 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Definir informações necessárias para estruturação da base de dados | Concluído | 4593000% | 100% | 8.802 | 4574800% | 4577700% | 30 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Identificar e organizar em um único diretório os documentos e dados existentes | Concluído | 4593000% | 100% | 40.7824 | 4577700% | 4591500% | 139 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Realizar consultas aos sistemas públicos (CAR, IBAMA, SIGEF, SIGA-GO, ETC) e realizar download das bases de dados de cada imóvel presente na ADA atual | Concluído | 4593000% | 100% | 4.9878 | 4579200% | 4580800% | 17 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Analisar as obrigações legais e regulamentares para estruturação do relatório | Concluído | 4601000% | 100% | 33.154 | 4582300% | 4593500% | 113 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Elaborar o relatório de análise descrevendo a situação geral das propriedades e os riscos envolvidos em cada passivo identificado na ADA e propostas de regularização | Concluído | 4601000% | 100% | 1.7604 | 4593500% | 4594000% | 6 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Entregar o relatório final de análise. | Concluído | 4601000% | 100% | 15.2567 | 4594000% | 4599100% | 52 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 118 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Thayna | Elaborar procedimento de atualização contínua da base de dados, documentos e realização de análises. (120%). | Concluído | 4601000% | 100% | 15.2567 | 4594000% | 4599100% | 52 | 24 | Thayna | BIOTA
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Realizar a simulação disponível no sistema ipê e identificar os requisitos e documentações necessárias para abertura do processo | Concluído |  | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Realizar o levantamento dos documentos e estudos existentes | Concluído |  | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Definir os responsáveis por cada etapa e elaboração/envio dos documentos necessários | Concluído |  | 100% | 3.8276 | 4567200% | 4570800% | 37 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Preencher os questionários e inserir as documentações solicitadas no sistema | Concluído |  | 100% | 5.5862 | 4565900% | 4571200% | 54 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Enviar o processo no sistema Ipê para análise | Concluído |  | 100% | 6 | 4565900% | 4571600% | 58 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído |  | 100% | 35.2759 | 4568200% | 4602200% | 341 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Acompanhar processo de renovação da Autorização Heap Leaching | Concluído |  | 100% | 9.6207 | 4565900% | 4575100% | 93 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Estabelecer contato com a gerencia responsável para emissão da Autorização com adequação do prazo de validade para outubro/2025 | Concluído |  | 100% | 6.3103 | 4565900% | 4571900% | 61 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Plano de Ação para atendimento de todas as condicionantes da nova autorização | Concluído |  | 100% | 3.3103 | 4572000% | 4575100% | 32 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Acompanhar processo solicitação da ASV 48,8 hectares | Concluído |  | 100% | 21.7241 | 4565900% | 4586800% | 210 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Preencher o sistema e enviar o processo para análise | Concluído |  | 100% | 8.069 | 4565900% | 4573600% | 78 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 103 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Thiago | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído |  | 100% | 13.6552 | 4573700% | 4586800% | 132 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Definir o escopo do Masterplan, com desenvolvimento da apresentação, estrutura e objetivos do documento. | Concluído | 4591000% | 100% | 7.0244 | 4590100% | 4591200% | 12 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Realizar diagnóstico e análise do contexto atual do licenciamento em Goiás. | Concluído | 4592300% | 100% | 5.8537 | 4591500% | 4592400% | 10 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Analisar o cenário atual do licenciamento ambiental da empresa | Concluído | 4592300% | 100% | 8.7805 | 4592500% | 4593900% | 15 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Avaliar e detalhar as Perspectivas de expansões e alterações no licenciamento da empresa. | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Propor a Estratégia de licenciamento ambiental para as novas ampliações / alterações | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Mapear e apresentar lista de Documentos e Estudos necessários previstos, incluindo análise dos Termos de Referência específicos disponíveis. | Concluído | 4600100% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Revisar e publicar o documento. | Concluído | 4600800% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 104 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Thiago | Revisar e publicar o documento + Inclusão de linhas de ação para médio e longo prazo e propostas de melhoria na gestão interna (120%). | Concluído | 4600900% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 102 | Desenvolver e implementar estratégia para implantação da SGA ISO 14001 | Realizar Gap Analysis da ISO 14001 nas áreas | Concluído | 4602100% | 100% | 21.7407 | 4591200% | 4601300% | 102 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 102 | Desenvolver e implementar estratégia para implantação da SGA ISO 14001 | Implementar sistema de requisitos legais ambientais | Concluído | 4575000% | 100% | 51.794 | 4565900% | 4590100% | 243 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 102 | Desenvolver e implementar estratégia para implantação da SGA ISO 14001 | Elaborar Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais e Executar Piloto em 01 Área | Atrasado |  | 17.44% | 17.6909 | 4593100% | 4601300% | 83 | 25 | Thiago Viana | SVPM | item terá continuidade e revisão em 2026
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 102 | Desenvolver e implementar estratégia para implantação da SGA ISO 14001 | Desenvolver manual do SGA | Atrasado |  | 52.5% | 24.0853 | 4590100% | 4601300% | 113 | 25 | Thiago Viana | SVPM | item terá continuidade e revisão em 2026
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 102 | Desenvolver e implementar estratégia para implantação da SGA ISO 14001 | Apresentar Estratégia para continuidade do Processo para ano de 2026 | Concluído | 4601000% | 100% | 4.6892 | 4599200% | 4601300% | 22 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Estratégia será reavaliada conforme definições da Gerencia e complementações da área de SGI.
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 02 - Enviar Propostas Recebidas das Instituições para Aprovação da SEMAD | Concluído | 4589100% | 100% | 10.8305 | 4565800% | 4592000% | 263 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Ultima aprovação recebida via e-mail em Agosto de 2025
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 02 - Cadastro dos itens a serem adquiridos no Fluig SVPM e sistema protheus | Concluído | 4592300% | 100% | 10.7893 | 4565800% | 4591900% | 262 | 25 | Thiago Viana | SVPM | 100% dos itens cadastrados no sistema com abertura de SC
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 02 - Autorizar e Acompanhar o processo de compra | Concluído | 4599300% | 100% | 14.2485 | 4567700% | 4602200% | 346 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Pedidos de compra gerados para todos os itens solicitados, pendente a entrega dos itens do zoológico.
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 02 - Acompanhar Entrega dos itens às instituições e recebimento da NF assinada | Concluído | 4601000% | 100% | 13.1778 | 4570300% | 4602200% | 320 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Pendentes as entregas para o zoológico e nex, previstos ainda para 2025
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 02 - Elaboração e envio do relatório de conclusão dos pagamentos à SEMAD | Concluído | 4601000% | 100% | 12.0247 | 4573100% | 4602200% | 292 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Todas as entregas realizadas em 2025 foram apresentadas a SEMAD, pendente o envio do relatório de entrega dos itens zoológico e Nex, entregas previstas para 2025 e relatório final em 2026
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 01 - Aditivar o contrato com a empresa Rio Manso | Concluído | 4588800% | 100% | 0.61771 | 4565800% | 4567200% | 15 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Solicitação de aditivo realizada em agosto de 2025, pendente a finalização por parte da equipe de contratos
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 01 - Acompanhar a execução das obras do Centro de Reabilitação e Manutenção de Animais Silvestres do Estado de Goiás garantido o pleno atendimento das exigências do TCA n° 79 | Concluído | 4601000% | 100% | 15.0309 | 4565800% | 4602200% | 365 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 01 - Elaborar os relatórios mensais de atendimento do projeto 01 do TCA n°79 e protocolar no órgão ambiental | Concluído | 4601000% | 100% | 12.6012 | 4571700% | 4602200% | 306 | 25 | Thiago Viana | SVPM | relatórios enviados mensalmente a SEMAD após vistoria conjunta
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 01 - Aditivar o contrato com a empresa FUNATURA | Concluído | 4591800% | 100% | 4.4063 | 4591500% | 4602100% | 107 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Solicitação de aditivo realizada em 18/09/2025, pendente a finalização por parte da equipe de contratos
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 01 - Estabelecer contato com a gerencia da SEMAD para emissão da Autorização de pagamento final da empresa FUNATURA + Reunião Realinhamento dos prazos | Concluído | 4586100% | 100% | 11.2423 | 4565800% | 4593000% | 273 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Contato realizado com a SEMAD em julho de 2025, ultimo despacho por parte da semad realizado em Novembro de 2025, ainda sem resposta
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 01 - Estabelecer contato com a Gerência da SEMAD para atualização do projeto e plano de trabalho de Reforma das instalações prediais de apoio a administração e visitação da unidade de conservação Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Águas de João + Reunião de Realinhamento dos Prazos | Concluído | 4586100% | 100% | 11.2423 | 4565800% | 4593000% | 273 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Contato realizado com a SEMAD em julho de 2025, ultimo despacho por parte da semad realizado em Novembro de 2025, ainda sem resposta
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 100 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores | Projeto 01 -Executar o plano de trabalho atualizado após envio da SEMAD | Não iniciado |  |  | 3.7886 | 4593100% | 4602200% | 92 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Não foi possivel atender devido a ausencia de resposta da SEMAD e o não recebimento do plano de trabalho a ser executado.
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 101 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_Thiago | Acompanhar processo de compensação ambiental referente às complementações do projeto | Concluído |  | 100% | 52.6829 | 4565900% | 4583800% | 180 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 101 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_Thiago | Estabelecer contato com as gerências responsáveis para acompanhamento do processo | Concluído |  | 100% | 8.4878 | 4565900% | 4568700% | 29 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 101 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_Thiago | Aprovação do Grau de Impacto e planilha de investimentos para aditivação da compensação ambiental | Concluído |  | 100% | 8.7805 | 4580900% | 4583800% | 30 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 101 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_Thiago | Assinatura do Aditivo do TCCA | Concluído |  | 100% | 4.6829 | 4585300% | 4586800% | 16 | 25 | Thiago Viana | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 101 | Concluir o processo de solicitação de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental do SNUC/SEUC do processo de complementação das estruturas licenciadas_Thiago | Início da execução do Plano de Trabalho | Concluído | 4595000% | 100% | 45.3659 | 4586800% | 4602200% | 155 | 25 | Thiago Viana | SVPM | Plano de Trabalho em Execução. Início em 20/10 com vistorias técnicas. Se estende conforme contrato, até 2026. Acompanhamento com envio mensal de relatórios à SEMAD dos avanços mensais.
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão de Custo | 111 | Propor revisão de contratos vigentes buscando reduzir custos | Planilhar e elaborar um BI subdividindo os contratos por escopos, área responsável, valores, prazos, etc. | Concluído | 4571700% | 100% | 21.4286 | 4566300% | 4574700% | 85 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão de Custo | 111 | Propor revisão de contratos vigentes buscando reduzir custos | Identificar os contratos com maiores valores e/ou condições desfavoráveis à SVPM, oportunidades otimizações e avaliar similaridades, possibilidades de sinergia/integração e agrupamento em função das variáveis analisadas. | Atrasado |  | 20% | 79.1597 | 4566300% | 4597600% | 314 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão de Custo | 111 | Propor revisão de contratos vigentes buscando reduzir custos | Elaborar propostas de redução de custos para os contratos vigentes | Atrasado |  | 0% | 4.0336 | 4597600% | 4599100% | 16 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Gestão de Custo | 111 | Propor revisão de contratos vigentes buscando reduzir custos | Propor metodologia replicável para análises anuais de contratos GMA (120%) | Atrasado |  | 0% | 15.3782 | 4596200% | 4602200% | 61 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Definir o escopo do Masterplan, com desenvolvimento da apresentação, estrutura e objetivos do documento. | Concluído | 4591000% | 100% | 7.0244 | 4590100% | 4591200% | 12 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Realizar diagnóstico e análise do contexto atual do licenciamento em Goiás. | Concluído | 4592300% | 100% | 5.8537 | 4591500% | 4592400% | 10 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Analisar o cenário atual do licenciamento ambiental da empresa | Concluído | 4592300% | 100% | 8.7805 | 4592500% | 4593900% | 15 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Avaliar e detalhar as Perspectivas de expansões e alterações no licenciamento da empresa. | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Propor a Estratégia de licenciamento ambiental para as novas ampliações / alterações | Concluído | 4598800% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Mapear e apresentar lista de Documentos e Estudos necessários previstos, incluindo análise dos Termos de Referência específicos disponíveis. | Concluído | 4600100% | 100% | 18.7317 | 4594000% | 4597100% | 32 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Revisar e publicar o documento. | Concluído | 4600800% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 112 | Desenvolver Masterplan de Licenciamento Ambiental da SVPM_Nadrielle | Revisar e publicar o documento + Inclusão de linhas de ação para médio e longo prazo e propostas de melhoria na gestão interna (120%). | Concluído | 4600900% | 100% | 21.0732 | 4597100% | 4600600% | 36 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 113 | Estruturar BASE de DADOS geoespaciais (GMA)_Nadrielle | Revisar o banco de dados geoespacial protocolado em todos os processos de licenciamento | Concluído | 4596200% | 100% | 30 | 4571700% | 4599100% | 275 | 20 | Nadrielle | SVPM | Revisão da pasta anteriormente existente e consulta os sistemas SEI e IPE
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 113 | Estruturar BASE de DADOS geoespaciais (GMA)_Nadrielle | Avaliar as atividades / estruturas protocoladas x executadas | Concluído | 4601000% | 100% | 30 | 4571700% | 4599100% | 275 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 113 | Estruturar BASE de DADOS geoespaciais (GMA)_Nadrielle | Atualizar os shp da base de dados levantada considerando a realidade atual e futura | Concluído | 4601000% | 100% | 30 | 4571700% | 4599100% | 275 | 20 | Nadrielle | SVPM | A pasta foi estruturada e está sob atualização constante
1004 | Licenciamento & Regulatório | SGA | 113 | Estruturar BASE de DADOS geoespaciais (GMA)_Nadrielle | Estruturar as pastas separando os dados protocolado x atual x futuro | Concluído | 4601000% | 100% | 30 | 4571700% | 4599100% | 275 | 20 | Nadrielle | SVPM | A pasta foi estruturada e está sob atualização constante
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 02 - Enviar Propostas Recebidas das Instituições para Aprovação da SEMAD | Concluído | 4589100% | 100% | 10.8305 | 4565800% | 4592000% | 263 | 20 | Nadrielle | SVPM | Ultima aprovação recebida via e-mail em Agosto de 2025
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 02 - Cadastro dos itens a serem adquiridos no Fluig SVPM e sistema protheus | Concluído | 4592300% | 100% | 10.7893 | 4565800% | 4591900% | 262 | 20 | Nadrielle | SVPM | 100% dos itens cadastrados no sistema com abertura de SC
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 02 - Autorizar e Acompanhar o processo de compra | Concluído | 4599300% | 100% | 14.2485 | 4567700% | 4602200% | 346 | 20 | Nadrielle | SVPM | Pedidos de compra gerados para todos os itens solicitados, pendente a entrega dos itens do zoológico.
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 02 - Acompanhar Entrega dos itens às instituições e recebimento da NF assinada | Concluído | 4601000% | 100% | 13.1778 | 4570300% | 4602200% | 320 | 20 | Nadrielle | SVPM | Pendentes as entregas para o zoológico e nex, previstos ainda para 2025
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 02 - Elaboração e envio do relatório de conclusão dos pagamentos à SEMAD | Concluído | 4601000% | 100% | 12.0247 | 4573100% | 4602200% | 292 | 20 | Nadrielle | SVPM | Todas as entregas realizadas em 2025 foram apresentadas a SEMAD, pendente o envio do relatório de entrega dos itens zoológico e Nex, entregas previstas para 2025 e relatório final em 2026
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 01 - Aditivar o contrato com a empresa Rio Manso | Concluído | 4588800% | 100% | 0.61771 | 4565800% | 4567200% | 15 | 20 | Nadrielle | SVPM | Solicitação de aditivo realizada em agosto de 2025, pendente a finalização por parte da equipe de contratos
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 01 - Acompanhar a execução das obras do Centro de Reabilitação e Manutenção de Animais Silvestres do Estado de Goiás garantido o pleno atendimento das exigências do TCA n° 79 | Concluído | 4601000% | 100% | 15.0309 | 4565800% | 4602200% | 365 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 01 - Elaborar os relatórios mensais de atendimento do projeto 01 do TCA n°79 e protocolar no órgão ambiental | Concluído | 4601000% | 100% | 12.6012 | 4571700% | 4602200% | 306 | 20 | Nadrielle | SVPM | relatórios enviados mensalmente a SEMAD após vistoria conjunta
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 01 - Aditivar o contrato com a empresa FUNATURA | Concluído | 4591800% | 100% | 4.4063 | 4591500% | 4602100% | 107 | 20 | Nadrielle | SVPM | Solicitação de aditivo realizada em 18/09/2025, pendente a finalização por parte da equipe de contratos
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 01 - Estabelecer contato com a gerencia da SEMAD para emissão da Autorização de pagamento final da empresa FUNATURA + Reunião Realinhamento dos prazos | Concluído | 4586100% | 100% | 11.2423 | 4565800% | 4593000% | 273 | 20 | Nadrielle | SVPM | Contato realizado com a SEMAD em julho de 2025, ultimo despacho por parte da semad realizado em Novembro de 2025, ainda sem resposta
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 01 - Estabelecer contato com a Gerência da SEMAD para atualização do projeto e plano de trabalho de Reforma das instalações prediais de apoio a administração e visitação da unidade de conservação Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Águas de João + Reunião de Realinhamento dos Prazos | Concluído | 4586100% | 100% | 11.2423 | 4565800% | 4593000% | 273 | 20 | Nadrielle | SVPM | Contato realizado com a SEMAD em julho de 2025, ultimo despacho por parte da semad realizado em Novembro de 2025, ainda sem resposta
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 114 | Atender a Lei SNUC/SEUC e Lei de FAUNA dentro dos prazos estabelecidos pelos órgãos reguladores_Nadrielle | Projeto 01 -Executar o plano de trabalho atualizado após envio da SEMAD | Atrasado |  |  | 3.7886 | 4593100% | 4602200% | 92 | 20 | Nadrielle | SVPM | Não foi possivel atender devido a ausencia de resposta da SEMAD e o não recebimento do plano de trabalho a ser executado.
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Definir informações necessárias para estruturação da base de dados | Concluído | 4593000% | 100% | 8.802 | 4574800% | 4577700% | 30 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Identificar e organizar em um único diretório os documentos e dados existentes | Concluído | 4593000% | 100% | 40.7824 | 4577700% | 4591500% | 139 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Realizar consultas aos sistemas públicos (CAR, IBAMA, SIGEF, SIGA-GO, ETC) e realizar download das bases de dados de cada imóvel presente na ADA atual | Concluído | 4593000% | 100% | 4.9878 | 4579200% | 4580800% | 17 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Analisar as obrigações legais e regulamentares para estruturação do relatório | Concluído | 4601000% | 100% | 33.154 | 4582300% | 4593500% | 113 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Elaborar o relatório de análise descrevendo a situação geral das propriedades e os riscos envolvidos em cada passivo identificado na ADA e propostas de regularização | Concluído | 4601000% | 100% | 1.7604 | 4593500% | 4594000% | 6 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Entregar o relatório final de análise. | Concluído | 4601000% | 100% | 15.2567 | 4594000% | 4599100% | 52 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Regulatório | 115 | Estruturação da BASE DE DADOS e plano de atendimento aos itens regulatórios Fundiários, Minerários e Passivos Ambientais das propriedades_Nadrielle | Elaborar procedimento de atualização contínua da base de dados, documentos e realização de análises. (120%). | Concluído | 4601000% | 100% | 15.2567 | 4594000% | 4599100% | 52 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Realizar a simulação disponível no sistema ipê e identificar os requisitos e documentações necessárias para abertura do processo | Concluído | 4566700% | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Realizar o levantamento dos documentos e estudos existentes | Concluído | 4567200% | 100% | 3.3103 | 4565900% | 4569000% | 32 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Definir os responsáveis por cada etapa e elaboração/envio dos documentos necessários | Concluído | 4569800% | 100% | 3.8276 | 4567200% | 4570800% | 37 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Preencher os questionários e inserir as documentações solicitadas no sistema | Concluído | 4571100% | 100% | 5.5862 | 4565900% | 4571200% | 54 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Enviar o processo no sistema Ipê para análise | Concluído | 4571500% | 100% | 6 | 4565900% | 4571600% | 58 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído | 4598000% | 100% | 35.2759 | 4568200% | 4602200% | 341 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Acompanhar processo de renovação da Autorização Heap Leaching | Concluído | 4568000% | 100% | 9.6207 | 4565900% | 4575100% | 93 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Estabelecer contato com a gerencia responsável para emissão da Autorização com adequação do prazo de validade para outubro/2025 | Concluído | 4568000% | 100% | 6.3103 | 4565900% | 4571900% | 61 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Plano de Ação para atendimento de todas as condicionantes da nova autorização | Concluído | 4568700% | 100% | 3.3103 | 4572000% | 4575100% | 32 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Acompanhar processo solicitação da ASV 48,8 hectares | Concluído | 4585200% | 100% | 21.7241 | 4565900% | 4586800% | 210 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Preencher o sistema e enviar o processo para análise | Concluído | 4573300% | 100% | 8.069 | 4565900% | 4573600% | 78 | 20 | Nadrielle | SVPM
1004 | Licenciamento & Regulatório | Licenciamento | 110 | Cumprir plano de licenciamento (ASV, Heap Leaching, renovação, integração)_Nadrielle | Acompanhar a análise e realizar o atendimento das notificações | Concluído | 4585100% | 100% | 13.6552 | 4573700% | 4586800% | 132 | 20 | Nadrielle | SVPM
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Planejamento das atividades | Concluído | 4569500% | 100% | 2.8679 | 4565800% | 4569500% | 38 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado planejamento das atividades
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Iniciar coleta de dados conforme metodologia | Concluído | 4569500% | 100% | 2.2642 | 4565800% | 4568700% | 30 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Repasse da metodologia e modelo de como será o repasse das informações
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Analisar os dados coletados mensalmente | Concluído | 4569500% | 100% | 2.3396 | 4565800% | 4568800% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado fora do prazo devido férias
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Comparar os resultados com os KPIs definidos | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Atividade rotineira mensal. Evidências na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAPW1iDcVNSRJoWE4n4YQOsAQU9kwDoq6YKyVNVtq-8IoQ?e=HHU30H)
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Identificar quaisquer anomalias ou desvios | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Atividade rotineira mensal. Anomalias são discutidas semanalmente em reunião da equipe e repasse por grupo de WhatsApp junto empresa especializada para verificação e ajustes. Evidências na rede (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAPW1iDcVNSRJoWE4n4YQOsAQU9kwDoq6YKyVNVtq-8IoQ?e=HHU30H)
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Preparar relatório detalhado sobre eficiencia e a precisão do sistema | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Evidência (https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAPW1iDcVNSRJoWE4n4YQOsAQU9kwDoq6YKyVNVtq-8IoQ?e=HHU30H)
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Compilar informações em formato de relatório anual | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Não foi realizado material consolidado em formato anual e sim mensal, na rede https://mineracaoserraverde.sharepoint.com/:f:/s/SVEnvironment/IgAPW1iDcVNSRJoWE4n4YQOsAQU9kwDoq6YKyVNVtq-8IoQ?e=HHU30H
1003 | Meio Físico | Monitoramento Ambiental | 187 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente relatório sobre a eficiência e a precisão do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido (monitoramento online de água) | Propor melhorias para o próximo ciclo de monitoramentos | Concluído | 4600800% | 100% | 2.3396 | 4599200% | 4602200% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Proposições discutidas ao longo dos meses.
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Coletar informações sobre todos os projetos realizados até o momento. | Concluído | 4569500% | 100% | 18.9212 | 4565800% | 4569500% | 38 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Alteração de data devido férias. Concluído
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Organizar os dados coletados em uma base de dados centralizada. | Concluído | 4569500% | 100% | 12.4481 | 4566400% | 4568800% | 25 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado. Entregue fora do prazo devido férias
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Avaliar cada projeto com base nos critérios definidos. | Concluído | 4571600% | 100% | 13.9419 | 4568900% | 4571600% | 28 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Identificar os resultados e impactos de cada projeto. | Concluído | 4571600% | 100% | 13.9419 | 4568900% | 4571600% | 28 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Classificar os projetos de acordo com seu potencial de impacto. | Concluído | 4574100% | 100% | 14.9378 | 4571700% | 4574600% | 30 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Criação da Matriz de Impacto | Concluído | 4577200% | 100% | 14.9378 | 4574800% | 4577700% | 30 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Revisão e Ajustes | Concluído | 4579200% | 100% | 7.4689 | 4577800% | 4579200% | 15 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 204 | Realizar mapeamento dos projetos realizados e listar em matriz de impacto quais trabalhos tem potencial para ser submetido | Relatório Final | Concluído | 4583800% | 100% | 23.4025 | 4579200% | 4583800% | 47 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Material entregue. Foi realizada a referência para a área de Meio Físico submeter alguns trabalhos no ano corrente
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Planejamento das atividades | Concluído | 4569500% | 100% | 2.8679 | 4565800% | 4569500% | 38 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Alteração de data devido férias
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Iniciar coleta de dados conforme metodologia | Concluído | 4569500% | 100% | 2.2642 | 4565800% | 4568700% | 30 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Entregue fora do prazo devido férias.
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Analisar os dados coletados mensalmente | Concluído | 4569500% | 100% | 2.3396 | 4565800% | 4568800% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Entregue fora do prazo devido férias.
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Comparar os resultados com os KPIs definidos | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Identificar quaisquer anomalias ou desvios | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Preparar relatório detalhado sobre eficiencia e a precisão do sistema | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Compilar informações em formato de relatório anual | Concluído | 4600800% | 100% | 27.5472 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 188 | Realizar acompanhamento e monitoramento de desempenho contínuo, reportando mensalmente, um relatório sobre a eficiência e a precisao do sistema em fornecer dados válidos e úteis dentro do período definido ( Monitoramento Online de Emissões) | Propor melhorias para o próximo ciclo de monitoramentos | Concluído | 4600800% | 100% | 2.3396 | 4599200% | 4602200% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entregue.
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Planejamento e Seleção do Tema | Concluído | 4569500% | 100% | 22.8221 | 4565800% | 4568800% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Entregue fora do prazo devido férias.
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Coleta e Análise de Dados | Concluído | 4574700% | 100% | 43.4356 | 4568900% | 4574700% | 59 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Etapa entesgue.
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Redação do Artigo/ Trabalho Científico | Atrasado |  | 0% | 44.908 | 4583900% | 4589900% | 61 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Atividade não entregue
1003 | Meio Físico | P&D | 182 | Escrever pelo menos um artigo científico para avaliação interna | Revisão por pares e ajustes | Atrasado |  | 0% | 8.8344 | 4589900% | 4591000% | 12 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Atividade não entregue
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Iniciar a coleta de dados conforme a metodologia definida. | Concluído | 4569800% | 100% | 2.976 | 4565800% | 4568800% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado reunião de alinhamento, handover com equipe e planejamento das atividades
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Monitorar continuamente a evolução das ações do GAP Analysis. | Concluído | 4569800% | 100% | 2.976 | 4565800% | 4568800% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Definido planejamento para acompanhamento continuo do GAP ANALYSIS
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Analisar os dados coletados durante o mês. | Atrasado | 4600800% | 50% | 35.04 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado acompanhamento até a metade do ano, posterior licença de maternidade e redefinição das atividades e estrutura do Plano Diretor de Resíduos não foi realizada acompanhamento pela colaboradora Mirelly
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Comparar os resultados com os KPIs estabelecidos. | Atrasado | 4600800% | 50% | 35.04 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado acompanhamento até a metade do ano, posterior licença de maternidade e redefinição das atividades e estrutura do Plano Diretor de Resíduos não foi realizada acompanhamento pela colaboradora Mirelly
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Identificar quaisquer desvios ou áreas que necessitem de ajustes. | Atrasado | 4600800% | 50% | 35.04 | 4565800% | 4602200% | 365 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado acompanhamento até a metade do ano, posterior licença de maternidade e redefinição das atividades e estrutura do Plano Diretor de Resíduos não foi realizada acompanhamento pela colaboradora Mirelly
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Relatório Mensal - | Atrasado | 4600800% | 50% | 2.976 | 4599200% | 4602200% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado acompanhamento até a metade do ano, posterior licença de maternidade e redefinição das atividades e estrutura do Plano Diretor de Resíduos não foi realizada acompanhamento pela colaboradora Mirelly
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Revisão e Ajustes | Atrasado | 4600800% | 50% | 2.976 | 4599200% | 4602200% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado acompanhamento até a metade do ano, posterior licença de maternidade e redefinição das atividades e estrutura do Plano Diretor de Resíduos não foi realizada acompanhamento pela colaboradora Mirelly
1003 | Meio Físico | Planos Diretores | 189 | Realizar acompanhamento mensal da evolução das ações do GAP ANALYSIS - Plano Diretor de Resíduos | Relatório Final | Atrasado | 4600800% | 50% | 2.976 | 4599200% | 4602200% | 31 | 28 | Mirelly Martins | BIOTA | Realizado acompanhamento até a metade do ano, posterior licença de maternidade e redefinição das atividades e estrutura do Plano Diretor de Resíduos não foi realizada acompanhamento pela colaboradora Mirelly
Formulas:
Status da Atividade = IF(I2=1,"Concluído", IF(TODAY()>[Data Fim],"Atrasado", IF(AND(I2=0,TODAY()<[Data Inicio]),"Não iniciado", "Em Andamento")))
Status da Atividade = IF(I343=0,"Não iniciado",IF(I343=1,"Concluído",IF(TODAY()>[Data Fim],"Atrasado","Em Andamento")))

## Dim_Responsaveis
ID_Responsavel | Responsáveis
1 | Alan Boni
2 | Allikison
3 | Anna Laura
4 | Cyro
5 | Daniel
6 | Dyse
7 | Edimar Dias
8 | Geovanna Freitas
9 | Gilmar
10 | Guilherme Monteiro
11 | Jansley Rodart
12 | Leonardo de Paula
13 | Leovigildo
14 | Lucas Vilela
15 | Luciano Marcelino
16 | Maryel Galvão
17 | Matheus
19 | Gleiciele
20 | Nadrielle
21 | Nelson Bolotari
22 | Pedro Duque
23 | Ricardo Sobrinho
24 | Thayna
25 | Thiago Viana
26 | Thulio Souza
27 | Ana Clara
28 | Mirelly Martins

## Dim_Areas
ID_Area | Area
1000 | Meio Ambiente - Gerencial
1001 | Meio Ambiente - Operação
1002 | Meio Biótico
1003 | Meio Físico
1004 | Licenciamento & Regulatório